О Т Ч Е Т
об исполнении целевых показателей муниципальной программ за 4 квартал  2018  года
«Развитие культуры и туризма Малосердобинского района» на 2014 – 2020 годы
(указать наименование муниципальной программы)
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Показатели реализации мероприятий
	    Объем финансирования муниципальной  программ за 2018 год, тыс.руб.

	
	
	
	Всего
	в том числе по источникам:

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	бюджет Пензенской области
	Бюджет Малосердобинского района 
	внебюджетные источники

	
	
	Ед. измерения
	план
на 2018 год
	факт
за  2018 год
	%
<*>
	план
на 2018 год 
	Кассовые
расходы
за  2018 год
	%
<*>
	план
на 2018 год
	Кассовые
расходы
 за  2018 год
	%
<*>
	план
на 2018 год

	Кассовые
расходы
за  за  2018 год
	%
<*>
	план
на 2018 год 
	Кассовые
расходы
за  за  2018 год
	%
<*>
	план
на 2018 год
	факт
за  2018 год
	%
<*>

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	Муниципальная программа:    «Развитие культуры и туризма Малосердобинского района» на 2014 – 2020 годы

	
	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
	%
	15854,3
	3121,8
	20,0
	16519,5
	16432,0
	99,5
	2,7
	2,7
	100
	8076,4
	8076,4
	100
	8440,4
	8352,9
	99
	
	
	

	Подпрограмма 1 "Наследие"

	
	Развитие библиотечного дела
	тыс. руб
	3768,2
	707,1
	18,7
	3472,5
	3472,3
	100
	2,7
	2,7
	100
	1931,5
	1931,5
	100
	1538,3
	1538,1
	100
	
	
	

	Подпрограмма 2 «Искусство»

	
	Сохранение и развитие традиционной народной культуры
	тыс. руб
	6713,7
	1406,8
	21,0
	7336,4
	7267,8
	99
	
	
	
	2275,7
	2275,7
	100
	5060,7
	4992,1
	98,6
	
	
	

	Подпрограмма 3 «Туризм»

	
	Развитие внутреннего туризма
	тыс. руб
	878,5
	168,3
	19,1
	1015,1
	1010,3
	99,5
	
	
	
	459,8
	459,8
	100
	878,5
	168,3
	99,1
	
	
	

	Подпрограмма 4 «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры»

	
	Система поддержки талантливых детей
	тыс. руб
	
	
	
	4695,5
	4681,6
	99,7
	
	
	
	3409,4
	3409,4
	100
	1286,1
	1272,2
	98,9
	
	
	


