О Т Ч Е Т
об исполнении мероприятий муниципальной программы за 1 квартал 2018 года
(заполняется ежеквартально нарастающим итогом с начала года)
«Развитие муниципальной службы в Малосердобинском районе на 2014-2020 годы»
(указать наименование муниципальной программы)
                                                                                                                                                                                       (тыс.руб.)                          

	№  
п/п
	Наименование мероприятий
	Показатели реализации мероприятий

	Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период) 

	
	
	
	Всего
	в том числе по источникам:

	
	
	
	
	бюджет Пензенской области
	Местные бюджеты
	внебюджетные источники

	
	
	Ед.   измер.
	план
на 2018 год

	факт
за  I кв.

	%
(*)
	план на 2018 год

	Кас-совые рас-ходы
за I кв.
	%
(*)
	план на 2018 год

	Кас-совые рас-ходы
за I кв.
	%
(*)
	план на 2018 год

	Кас-совые рас-ходы
за I кв.

	%
(*)
	план на 2018 год

	Кас-совые рас-ходы
за I кв.
	%
(*)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1. Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности администрации Малосердобинского района»
	
	
	

	1.1.
	Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов по обеспечению деятельности главы местной администрации
	тыс. руб.
	1507,9
	730,9
	48,4
	1507,9
	730,9
	48,4
	0
	0
	0
	1507,9
	730,9
	48,4
	0
	0
	0
	
	
	

	1.2.
	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) служащих
	тыс. руб.
	16364,7
	3482,2
	21,2
	16364,7
	3482,2
	21,2
	784,9
	145,1
	18,4
	15579,8
	3337,1
	21,4
	0
	0
	0
	
	
	

	1.3.
	Расходы на обеспечение функций Муниципальных органов по обеспечению деятельности
	тыс. руб.
	2487,1
	505,7
	20,3
	2487,1
	505,7
	20,3
	71,3
	32,9
	46,1
	2415,8
	472,8
	19,5
	    0
	0
	0
	
	
	

	1.4.
	Уплата налогов, сборов и иных платежей
	тыс. руб.
	77,8
	21,8
	28,0
	77,8
	21,8
	28,0
	0
	0
	0
	77,8
	21,8
	28,0
	0
	0
	0
	
	
	


        (*) - причины невыполнения мероприятий должны быть представлены в виде пояснительной записке к  настоящей таблице 
