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	АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОСЕРДОБИНСКОГО РАЙОНА 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ



Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Малосердобинского района Пензенской области

В соответствии с постановлением Правительства Пензенской области от 18.04.2012 № 274-пП (с последующими изменениями и дополнениями) «Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Пензенской области», руководствуясь статьей 33 Устава Малосердобинского района, - 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОСЕРДОБИНСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.   Утвердить прилагаемые:

1.1 Порядок разработки и реализации муниципальных программ Малосердобинского района Пензенской области.

1.2.Положение об оценке планируемой эффективности муниципальной программы Малосердобинского района Пензенской области.

1.3.Положение об оценке эффективности реализации муниципальной программы Малосердобинского района Пензенской области.

2. Настоящее  постановление вступает в силу после опубликования, за исключением  пункта 1.3 настоящего постановления, который вступает в силу с 01 января 2014 года. 

3. Постановление главы администрации Малосердобинского района от 21.11.2008 №300 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных  муниципальных целевых программ Малосердобинского района Пензенской области, их формирования и реализации, подготовки материалов по федеральным, областным целевым программам, в реализации которых участвует администрация Малосердобинского района Пензенской области» признать утратившим силу.

4. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Ведомости органов местного самоуправления Малосердобинского района Пензенской области».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации-начальника отдела экономического развития и предпринимательства Землянского В.Р.

И.о.главы администрации района                                  В.А.Сорокина

Утвержден

постановлением администрации 

Малосердобинского района

от 24.10.2013 № 249 

ПОРЯДОК

РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

МАЛОСЕРДОБИНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки и реализации муниципальных программ Малосердобинского района (далее - муниципальные программы), а также контроля за ходом их реализации.

1.2. Муниципальной программой является система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных функций достижение стратегических целей политики в сфере социально-экономического развития и безопасности Малосердобинского  района Пензенской области.

1.3.  Муниципальная программа включает в себя подпрограммы с целевыми показателями, мероприятиями, сроками их исполнения и конечными результатами и мероприятия исполнительных органов муниципальной власти.

Мероприятия подпрограмм одной муниципальной программы не могут быть включены в другую муниципальную программу.

Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач.

Муниципальная программа может включать подпрограммы, направленные на создание условий для реализации муниципальной программы, в том числе:

- подпрограммы, включающие расходы бюджета Малосердобинского района на содержание аппаратов исполнительных органов муниципальной власти Малосердобинского района, участвующих в реализации муниципальной программы;

- подпрограммы, направленные на реализацию функций, не вошедших в другие подпрограммы муниципальной программы.

1.4. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется исполнительным органом муниципальной власти Малосердобинского района, определенным администрацией Малосердобинского района в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы, совместно с заинтересованными исполнительными органами муниципальной власти Малосердобинского района - соисполнителями муниципальной программы.

1.5. Муниципальные программы, предлагаемые к финансированию, начиная с очередного финансового года, утверждаются постановлением администрации Малосердобинского района не позднее, чем за месяц до дня внесения проекта решения о бюджете Малосердобинского района на очередной финансовый год и плановый период в Собрание представителей Малосердобинского района.

II. Термины и определения, применяемые в Порядке

2.1. В настоящем Порядке применяются следующие термины и определения:

подпрограмма муниципальной программы (далее - Подпрограмма) - комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий, направленных на решение отдельных целей и задач муниципальной программы;

цель - планируемый результат реализации муниципальной программы (подпрограммы);

задача - совокупность взаимосвязанных заданий по осуществлению муниципальных функций, направленных на достижение цели (целей) реализации муниципальной программы;

целевой показатель - количественная характеристика достижения цели муниципальной программы (подпрограммы);

перечень муниципальных программ - это реестр муниципальных программ, содержащий наименование муниципальных программ, ответственных исполнителей и соисполнителей, основные направления реализации;

мониторинг - процесс наблюдения и анализа за реализацией основных параметров муниципальной программы;

планируемая эффективность муниципальной программы - показатель, отражающий результативность достижения ее целевых показателей при заданном объеме финансовых затрат;

эффективность реализации муниципальной программы - показатель, отражающий степень достижения плановых показателей результативности муниципальной программы в сопоставлении с полнотой использования финансовых средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы.

III. Требования к содержанию муниципальной программы

3.1. Формирование муниципальных программ осуществляется исходя из целей социально-экономического развития Малосердобинского района, отраженных в документах стратегического планирования Малосердобинского района.

3.2. Муниципальная программа содержит:

3.2.1. Паспорт муниципальной программы Малосердобинского района, который должен соответствовать форме приложения № 1 к настоящему Порядку.

3.2.2. Основные разделы:

а) Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.

Данный раздел должен содержать анализ состояния сферы реализации (отрасли) муниципальной программы, включая выявление основных проблем, пути их решения, а также прогноз развития сферы с учетом реализации муниципальной программы.

б) Цели и задачи муниципальной программы. Раздел должен содержать:

- формулировки целей и задач муниципальной программы.

По каждой муниципальной программе определяются целевые показатели (рекомендуется не менее 3 и не более 10 целевых показателей) с разбивкой по годам ее реализации;

- перечень подпрограмм с обоснованием необходимости их включения в муниципальную программу. Подпрограммы разрабатываются для достижения целевых показателей муниципальной программы. Подпрограммы должны также иметь целевые показатели (рекомендуется не менее 3 и не более 10 целевых показателей) с разбивкой по годам реализации. Целевые показатели подпрограмм должны быть взаимоувязаны с целевыми показателями муниципальной программы.

Перечень целевых показателей муниципальной программы Малосердобинского района приводится по форме приложения № 2 к настоящему Порядку.

в) Сроки и этапы реализации муниципальной программы.

В разделе необходимо отразить основные этапы и сроки реализации муниципальной программы.

г) Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целевых показателей муниципальной программы.

Для мер правового регулирования приводятся обоснования изменений правового регулирования, их основные положения и ожидаемые сроки принятия с оценкой их регулирующего воздействия.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Малосердобинского района оформляются по форме приложения № 3 к настоящему Порядку.

д) Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы.

В данном разделе приводятся сведения об объемах и источниках финансирования муниципальной программы.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования оформляется по форме приложений № 4 к настоящему Порядку.

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств бюджета Малосердобинского района оформляется по форме приложений № 5 к настоящему Порядку.

Перечень мероприятий муниципальной программы, в том числе инновационной направленности с указанием наименования мероприятия, исполнителей мероприятия сроков их исполнения, источников финансирования и показателей результатов мероприятия по годам приводится по форме приложения № 6 к настоящему Порядку.

е) Анализ рисков реализации муниципальной программы и меры управления рисками.

Раздел должен предусматривать:

идентификацию факторов риска по источникам возникновения и характеру влияния на ход и результаты реализации муниципальной программы;

качественную и, по возможности, количественную оценку факторов рисков;

обоснование предложений по мерам управления рисками реализации муниципальной программы.

ж) Оценка планируемой эффективности муниципальной программы.

Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки в соответствии с Положением об оценке планируемой эффективности муниципальной программы Малосердобинского района.

з) Характеристика подпрограмм муниципальной программы.

Раздел включает паспорт и описание каждой подпрограммы по следующим разделам:


- паспорт подпрограммы муниципальной программы Малосердобинского района по форме приложения № 7 к настоящему Порядку.

- характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и обоснование включения в муниципальную программу;

- цели, задачи подпрограммы;

- сроки реализации подпрограммы;

   - прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Малосердобинского района по муниципальной программе приводится по форме приложения № 8 к настоящему Порядку;

- участие органов местного самоуправления и других организаций в реализации подпрограммы.

В разделе приводится характеристика мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления Малосердобинского района в случае их участия в разработке и реализации подпрограммы.

В случае использования налоговых, кредитных и иных инструментов следует привести обоснование необходимости их применения для достижения цели и (или) конечных результатов подпрограммы муниципальной программы с финансовой оценкой по этапам ее реализации;

- объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы.

и) Предоставление дотаций из бюджета Малосердобинского района бюджетам муниципальных образований Малосердобинского района.

В рамках муниципальной программы может быть предусмотрено предоставление дотаций из бюджета Малосердобинского района бюджетам муниципальных образований Малосердобинского района.

В этом случае муниципальная программа содержит:

- обоснование мер по координации деятельности органов местного самоуправления для достижения целей и конечных результатов муниципальной программы, в том числе путем реализации аналогичных программ органами местного самоуправления;

- прогнозируемый объем расходов местных бюджетов на реализацию аналогичных программ с оценкой его влияния на достижение целей и конечных результатов муниципальной программы;

- порядок предоставления и методику расчета дотаций из бюджета Малосердобинского района бюджетам муниципальных образований Малосердобинского района.

к) Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальной программы Малосердобинского района.

IV. Процедура разработки муниципальной программы

4.1. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании Перечня муниципальных программ, утверждаемого постановлением администрации Малосердобинского района.

Проект перечня формируется отделом экономического развития и предпринимательства администрации Малосердобинского района совместно с управлением финансов администрации Малосердобинского района на основании положений федеральных законов, законов Пензенской области, нормативных правовых актов Малосердобинского района, иных нормативных правовых актов, документов стратегического планирования.

Внесение изменений в Перечень муниципальных программ производится  постановлением администрации Малосердобинского района не позднее, чем за месяц до дня внесения проекта решения о бюджете Малосердобинского района на очередной финансовый год и плановый период в Собрание Представителей Малосердобинского района.

4.2. Перечень муниципальных программ содержит:

а) наименование муниципальных программ;

б) наименование ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ;

в) основные направления реализации муниципальных программ.

4.3. Разработка проекта муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в соответствии с настоящим Порядком.

4.4. Проект муниципальной программы подлежит обязательному согласованию с отделом экономического развития и предпринимательства и управлением финансов администрации Малосердобинского района.

В отдел экономического развития и предпринимательства и управление финансов администрации Малосердобинского района направляется проект муниципальной программы, согласованный всеми соисполнителями. 

4.5 Проект муниципальной программы не позднее, чем за 14 дней до ее утверждения подлежит размещению на официальном сайте администрации Малосердобинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.6. Проект постановления администрации Малосердобинского района об утверждении муниципальной программы представляется в отдел экономического развития и предпринимательства и управление финансов администрации Малосердобинского района с заключением о проведении антикоррупционной экспертизы указанного проекта и планом реализации муниципальной программы на первый год ее реализации. Далее план реализации муниципальной программы представляется ежегодно.

План реализации муниципальной программы Малосердобинского района представляется по форме приложения № 9 к настоящему Порядку.

В план реализации муниципальной программы подлежат включению все мероприятия подпрограмм.

4.7. Основные параметры утвержденных муниципальных программ подлежат отражению в прогнозе социально-экономического развития Малосердобинского района на среднесрочный период.

V. Финансовое обеспечение реализации 

муниципальных программ

5.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств Малосердобинского района осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Малосердобинского района (далее - бюджетные ассигнования).

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ утверждается решением Собрания представителей Малосердобинского района о бюджете Малосердобинского района на очередной финансовый год и плановый период.

5.2. Объем бюджетных ассигнований указывается в тысячах рублей с точностью до первого знака после запятой. Расходы указываются по муниципальной программе в целом, с распределением по подпрограммам муниципальной программы по кодам классификации расходов бюджета Малосердобинского района.

5.3. Внесение изменений в муниципальные программы, предусматривающих изменение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы является основанием для подготовки проекта решения Собрания представителей Малосердобинского района о внесении изменений в решение Собрания представителей Малосердобинского района о бюджете Малосердобинского района  на очередной финансовый год и плановый период.

5.4. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Малосердобинского района, регулирующими порядок составления проекта бюджета Малосердобинского района на очередной финансовый год и плановый период и планирования бюджетных ассигнований.

5.5. В финансовое обеспечение реализации муниципальных программ включаются расходы на содержание аппаратов структурных подразделений администрации Малосердобинского района, расходов органов местного самоуправления Малосердобинского района

5.6. Общественные, научные и иные организации могут участвовать  в реализации муниципальных программ в соответствии с действующим законодательством.

VI. Управление и контроль реализации  

муниципальной программы

6.1. Управление и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем в соответствии с планом реализации муниципальной программы.

6.2. Ответственный исполнитель муниципальной программы представляет в отдел экономического развития и предпринимательства администрации Малосердобинского района:

- в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, по каждой программе отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы, заполняемый ежеквартально нарастающим итогом с начала года по форме приложения № 10 к настоящему Порядку;

- ежегодно не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом годовой доклад о выполнении муниципальной программы.

6.3. Годовой доклад содержит:

а) отчет об исполнении мероприятий муниципальных программ за отчетный год по форме приложения № 10 к настоящему Порядку;

б) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

в) отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы по итогам отчетного года по форме приложения № 11 к настоящему Порядку;

г) отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Малосердобинского района по муниципальной программе по форме приложения № 12 к настоящему Порядку;

д) оценку применения мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы по форме приложения № 13 к настоящему Порядку;

е) сведения о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу по форме приложения № 14 к настоящему Порядку.

ж) расчет оценки эффективности реализации муниципальных программ по форме приложения к Положению об оценке эффективности реализации муниципальной программ Малосердобинского района.

6.4. Годовой доклад подлежит размещению на официальном сайте администрации Малосердобинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6.5. Отдел экономического развития и предпринимательства администрации Малосердобинского района:

ежеквартально до 5 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом, осуществляет мониторинг выполнения запланированных мероприятий по каждой муниципальной программе и готовит справку о ходе реализации всех муниципальных программ;

ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, представляет главе администрации Малосердобинского района сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, который содержит:

сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;

сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальных программ за отчетный год;

сведения о выполнении расходных обязательств Малосердобинского района, связанных с реализацией муниципальных программ;

показатели оценки эффективности реализации муниципальных программ;

6.6. На основании оценки эффективности реализации муниципальных программ, полученных по итогам их выполнения за отчетный финансовый год, отдел экономического развития и предпринимательства администрации Малосердобинского района вносит следующие предложения:

- сохранить предусмотренные в муниципальной программе объемы финансового обеспечения из бюджета Малосердобинского района в очередном финансовом году, если значение оценки выше или равно 1;

- осуществить корректировку муниципальной программы с учетом исключения низкоэффективных и неэффективных мероприятий, или о досрочном прекращении реализации муниципальной программы, если значение оценки меньше 1.

Результаты оценки эффективности муниципальных программ и соответствующие предложения отдел экономического развития и предпринимательства Малосердобинского района представляет главе администрации Малосердобинского района для принятия решения.

6.7. Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ после утверждения главой администрации Малосердобинского района подлежит размещению на официальном сайте  администрации Малосердобинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

VII. Полномочия структурных подразделений администрации Малосердобинского района, ответственных за разработку и реализацию программ и соисполнителей муниципальных программ 

при разработке и реализации

7.1. Ответственный исполнитель:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование;

организует реализацию муниципальной программы, формирует предложения о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

представляет в отдел экономического развития и предпринимательства и  управление финансов администрации Малосердобинского района сведения для проведения мониторинга реализации государственной программы;

запрашивает у соисполнителей информацию для подготовки отчетов, представляемых в отдел экономического развития и предпринимательства и  управление финансов администрации Малосердобинского района;

проводит оценку результативности и эффективности реализации муниципальной программы;

запрашивает у соисполнителей информацию для проведения оценки результативности и эффективности муниципальной программы, подготовки отчета о ходе ее реализации;

организует разработку проектов правовых актов, необходимых для реализации муниципальной программы, а также принимает ведомственные правовые акты;

подготавливает годовой отчет о реализации муниципальной программы и представляет его в отдел экономического развития и предпринимательства администрации Малосердобинского района.

7.2. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями, отделом экономического развития и предпринимательства и  управлением финансов администрации Малосердобинского района принимать решения о внесении изменений в план мероприятий, в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

Указанное решение принимается ответственным исполнителем при условии, что планируемые изменения не оказывают влияния на параметры муниципальной программы, утвержденные администрацией Малосердобинского района, и не приведут к ухудшению плановых значений целевых показателей муниципальной программы, а также к увеличению сроков исполнения мероприятий муниципальной программы.

Внесение иных изменений в муниципальную программу, оказывающих влияние на параметры муниципальной программы, осуществляется во исполнение поручений главы администрации Малосердобинского района.

7.3. Соисполнители:

участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм), в отношении которых они являются соисполнителями;

представляют в установленный срок ответственному исполнителю отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки результативности и эффективности муниципальной программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы;

несут ответственность за достижение целевых показателей мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются исполнителями.

	Форма
	Приложение № 1

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ Малосердобинского района


П А С П О Р Т

муниципальной программы Малосердобинского района

	
	Наименование 

муниципальной Программы
	
	

	
	Ответственный исполнитель 

муниципальной Программы
	
	

	
	Соисполнители муниципальной Программы
	
	

	
	Подпрограммы
	
	

	
	Цели муниципальной Программы
	
	

	
	Задачи муниципальной Программы
	
	

	
	Целевые показатели муниципальной Программы
	
	

	
	Этапы и сроки реализации 

муниципальной Программы
	
	

	
	Объемы бюджетных ассигнований 

муниципальной Программы
	
	

	Форма
	Приложение № 2

к Порядку разработки и  реализации

муниципальных программ Малосердобинского района


П Е Р Е Ч Е Н Ь

целевых показателей муниципальной программы Малосердобинского района

«                                                                                                                           »

(указать наименование муниципальной программы)

	Ответственный исполнитель
	

	
	(указать наименование структурного подразделения администрации Малосердо​бинского района)

	№ п\п
	Наименование целевого показателя 
	Единица измерения
	Значения целевых показателей 

	
	
	
	2013 г
	2014 г
	2015 г
	……

	Муниципальная программа (указать наименование)

	1
	Целевой показатель 
	
	
	
	
	

	2
	Целевой показатель 
	
	
	
	
	

	…
	

	
	
	
	
	

	Подпрограмма 1 (указать наименование)

	1
	Целевой показатель 
	
	
	
	
	

	2
	Целевой показатель 
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 2 (указать наименование)

	1
	Целевой показатель 
	
	
	
	
	

	2
	Целевой показатель 
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	…..

	1
	Целевой показатель 
	
	
	
	
	


	Форма
	Приложение № 3

к Порядку разработки и  реализации 

муниципальных программ Малосердобинского района




С В Е Д Е Н И Я

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Малосердобинского района

(указать наименование муниципальной программы)

	 № п/п
	Вид 

нормативного

 правового акта
	Основные положения нормативного правового акта
	Наименование органа  ответственного  за подготовку нормативного правового акта
	Ожидаемые

 сроки принятия

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Подпрограмма 1 ( указать наименование)

	
	
	
	
	

	2. 
	Подпрограмма 2  (указать наименование)

	
	
	
	
	

	3.
	. . . 

	
	
	
	
	


________________

	Форма
	Приложение № 4

к Порядку  разработки и реализации муниципальных программ Малосердобинского района




РЕСУРСНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

«_____________________________________________________»

(указать наименование муниципальной программы)

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	

	
	
	
	(указать наименование структурного подразделения администрации Малосердо​бинского района)

	№ п/п
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы
	Источник финансирования
	Оценка расходов, тыс. рублей

	
	
	
	
	2013 г
	2014 г
	2015 г
	…
	год завершения действия программы


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Муниципальная

 программа


	
	всего
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Малосердобинского района   
	
	
	
	
	

	
	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из областного  бюджета
	
	
	
	
	

	
	
	
	иные источники
	
	
	
	
	

	1
	Подпрограмма 1
	
	всего
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Малосердобинского района   
	
	
	
	
	

	
	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из областного бюджета
	
	
	
	
	

	
	
	
	иные источники
	
	
	
	
	

	 2
	Подпрограмма 2
	
	всего
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Малосердобинского района   
	
	
	
	
	

	
	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из областного бюджета
	
	
	
	
	

	
	
	
	иные источники
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	


	Форма
	Приложение № 5

к Порядку  разработки и реализации муниципальных программ Малосердобинского района




РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы  за счет средств бюджета Малосердобинского района

«                                                                                                                             »

(указать наименование муниципальной программы)

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	

	
	
	
	(указать наименование структурного подразделения администрации Малосердобинского района)

	№ п/п
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы
	Ответственный исполнитель, соисполнитель,

подпрограммы, ДЦП
	Код бюджетной классификации

( 1 )
	Расходы бюджета Малосердобинского района, тыс. рублей

	
	
	
	
	ГРБС
	Рз
	Пр
	ЦС
	ВР
	2013 г
	2014 г
	год завершения действия программы


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 
	Муниципальная программа
	 
	всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	 
	 
	 

	
	
	
	ответственный исполнитель
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	 
	 
	 

	
	
	
	соисполнитель 1
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	 
	 
	 

	
	
	
	соисполнитель …
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	 
	 
	 

	
	
	
	…
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	 
	 
	 

	1
	Подпрограмма 1


	 
	всего
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	 
	 
	 

	
	
	
	ответственный исполнитель подпрограммы
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	 
	 
	 

	
	
	
	соисполнитель 1
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	 
	 
	 

	
	
	
	соисполнитель …
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	 
	 
	 

	
	
	
	…


	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	 
	 
	 

	2.
	Подпрограмма 2
	 

 

 

 

 
	всего
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	 
	 
	 

	
	
	
	ответственный исполнитель  
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	 
	 
	 

	
	
	
	соисполнитель 1
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	 
	 
	 

	
	
	
	соисполнитель …
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	 
	 
	 

	
	
	
	…
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	 
	 
	 


( 1 ) До присвоения кода бюджетной классификации указываются реквизиты нормативного правового акта (решение Собрания представителей Малосердобинского района) о выделении средств бюджета Малосердобинского района на реализацию мероприятий муниципальной программы.

	Форма
	Приложение № 6

к Порядку  разработки и реализации муниципальных программ Малосердобинского района


М Е Р О П Р И Я Т И Я

муниципальной  программы «                                                                                                                             »

(указать наименование муниципальной программы)

	№ п/п
	Наименование

мероприятия
	Исполнители
	Срок

испол-нения

(год)
	Объем финансирования, млн. рублей
	Показатели результата 

мероприятия по годам

	
	
	
	
	всего
	бюджет 

Малосердобинского района
	бюджет 

Пензенской области
	внебюд-

жетные

средства
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Подпрограмма 1 (указать наименование)

	Цель подпрограммы

	Задача подпрограммы

	1.1.

ин
	
	
	Итого
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2013
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2014
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	…..
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	
	
	Итого
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2013
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2014
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	…..
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 2 (указать наименование)

	Цель подпрограммы

	Задача подпрограммы

	2.1.

ин
	
	
	Итого
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2013
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2014
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	…..
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	
	
	Итого
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2013
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2014
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	…..
	
	
	
	
	
	

	…… 

	  
	
	
	Итого
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2013
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2014
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	…..
	…..
	
	
	
	
	

	Итого по мероприятиям

	
	Итого
	
	
	
	
	
	

	
	2013
	
	
	
	
	
	

	
	2014
	
	
	
	
	
	

	
	…..
	
	
	
	
	
	


в том числе: - по мероприятиям, имеющим инновационную направленность

	
	Итого
	
	
	
	
	
	

	
	2013
	
	
	
	
	
	

	
	2014
	
	
	
	
	
	

	
	…..
	
	
	
	
	
	


по другим мероприятиям:

	
	Итого
	
	
	
	
	
	

	
	2013
	
	
	
	
	
	

	
	2014
	
	
	
	
	
	


___________

	Форма
	Приложение № 7

к Порядку разработки и реализации муниципальных программ 

Малосердобинского района




П А С П О Р Т

подпрограммы муниципальной программы Малосердобинского района

________________________________________________

(наименование муниципальной программы Малосердобинского района)

	Наименование  подпрограммы
	

	Ответственный исполнитель подпрограммы
	

	Соисполнители подпрограммы
	

	Цели подпрограммы
	

	Задачи подпрограммы
	

	Целевые показатели подпрограммы
	

	Сроки и этапы реализации подпрограммы
	

	Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)
	


	Форма
	Приложение № 8

к Порядку  разработки и реализации муниципальных программ Малосердобинского района


П Р О Г Н О З

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

муниципальными учреждениями Малосердобинского района  по муниципальной программе

«                                                                                                                            »

(указать наименование муниципальной программы)

	
	Ответственный исполнитель муниципальной программы

	
	
	
	(указать наименование  органа местного самоуправления Малосердобинского района)

	№ п/п
	Наименование муниципальной услуги (работы)
	Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы)
	Единица измерения объема муниципальной услуги
	Объем муниципальной услуги
	Расходы бюджета Малосердобинского района  на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей

	
	
	
	
	2013 г
	2014 г
	…….
	2013 г 
	2014 г 
	……..

	 
	Подпрограмма (указать наименование подпрограммы, в рамках которой оказывается муниципальная услуга (выполняется работа))

	 
	Наименование органа местного самоуправления Малосердобинского района, определяющего объем муниципального  задания и его финансирование
	 
	 

	
	Мероприятие (указать наименование  мероприятия, в рамках которого оказывается муниципальная услуга (выполняется работа))
	
	

	1
	Муниципальная услуга (работа)
	Показатель
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Показатель 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Муниципальная услуга (работа)
	Показатель
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Мероприятие (указать наименование  мероприятия, в рамках которого оказывается муниципальная  услуга (выполняется работа))

	3
	Муниципальная услуга (работа)
	Показатель
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Муниципальная услуга (работа)
	Показатель
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Форма
	Приложение № 9

к Порядку разработки и реализации 

муниципальных программ Малосердобинского района




	П Л А Н

реализации муниципальной программы Малосердобинского района на 20 ___ год

«                                                                                                                                        »

(указать наименование муниципальной программы)


	
	

	
	
	
	

	
	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	

	
	
	(указать наименование структурного подразделения администрации Малосердобинского района)
	

	№ п/п
	Наименование подпрограммы,

мероприятий
	Ответственный

исполнитель

(ФИО, должность)
	Срок начала реализации
	Срок

окончания реализации
	Ожидаемый

результат
	Источник

финанси-рования
	Код бюджетной классификации

(бюджет Малосердобинского района)
	Финанси-рование,

тыс. рублей
	

	
	
	
	
	
	
	
	ГРБС
	Рз
	Пр
	ЦС
	ВР
	
	

	1
	Подпрограмма 1 
	 
	 
	 
	Х
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	 
	

	1.1
	Мероприятие
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1.2
	Мероприятие
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2.    
	Подпрограмма 2 
	 
	 
	 
	Х
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	 
	

	2.1
	Мероприятие
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2.2     
	Мероприятие
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	Итого
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	 


	Форма
	Приложение № 10

к Порядку  разработки и реализации муниципальных программ Малосердобинского района




О Т Ч Е Т

об исполнении мероприятий муниципальной Программы за ________    20___ года

(заполняется ежеквартально нарастающим итогом с начала года)

«                                                                                                                            »

(указать наименование муниципальной программы)

                                                                                                                                                                                       (тыс.руб.)                          

	№  
п/п
	Наименование 
мероприятий
	Показатели реализации

мероприятий


	Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период) 

	
	
	
	Всего


	в том числе по источникам:

	
	
	
	
	бюджет Пензенской области
	местные
бюджеты
	внебюджетные источники

	
	
	Ед.   измер.
	план

на__


	факт

за__


	%

(*)
	план на __


	Кас-совые рас-ходы

за__


	%

(*)
	план на __


	Кас-совые рас-ходы

за__


	%

(*)
	план на __


	Кас-совые рас-ходы

за__


	%

(*)
	план на __


	Кас-совые рас-ходы

за__


	%

(*)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1. Подпрограмма 1 (указать наименование)

	1.1.
	Мероприятие
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	…..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Подпрограмма 2  (указать наименование)

	2.1
	Мероприятие
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	…..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


        (*) - причины невыполнения мероприятий должны быть представлены в виде пояснительной записке к  настоящей таблице 

	Форма
	Приложение № 11

к Порядку  разработки и реализации муниципальных программ Малосердобинского района




	О Т Ч Е Т

об исполнении целевых показателей муниципальной программы по итогам  20___года

«                                                                                                                       »

(указать наименование муниципальной программы)
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ответственный исполнитель
	

	
	
	(указать наименование органа местного самоуправления Малосердобинского района)

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значения целевых показателей
	Абсолютное отклонение
	Относительное отклонение, в %
	Обоснование отклонений значений целевого показателя за  отчетный  период (год)

	
	
	
	план на  год
	отчет
	
	
	

	Муниципальная программа (указать наименование)

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1.Подпрограмма  1 (указать наименование)

	1.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2. Подпрограмма  2 (указать наименование)
	

	2.1.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	


	Форма
	Приложение № 12

к Порядку  разработки и реализации муниципальных программ  Малосердобинского района




О Т Ч Е Т

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Малосердобинского района  по муниципальной программе

«                                                                                                                            »

(указать наименование муниципальной программы)

	Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы,  мероприятий 
	Единица измерения объема муниципальной услуги
	Значение показателя объема муниципальной услуги
	Расходы бюджета Малосердобинского района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей

	
	
	план
	факт
	сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года
	сводная бюджетная роспись  на 31 декабря отчетного года
	кассовое 

исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Подпрограмма 1  (указать наименование подпрограммы, в рамках которой оказывается муниципальная услуга (выполняется работа))

	Наименование органа местного самоуправления Малосердобинского района, определяющего объем муниципального  задания и его финансирование

	Мероприятие (указать наименование  мероприятия, в рамках которого оказывается муниципальная услуга (выполняется работа))

	1. Наименование  муниципальной  услуги   (работа) и ее содержание:
	

	Показатель 
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	2. Наименование  муниципальной  услуги   (работа) и ее содержание:
	

	Показатель 
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 2  (указать наименование подпрограммы, в рамках которой оказывается муниципальная услуга (выполняется работа))

	Наименование органа местного самоуправления Малосердобинского района, определяющего объем муниципального  задания и его финансирование

	Мероприятие (указать наименование  мероприятия, в рамках которого оказывается муниципальная услуга (выполняется работа))

	1. Наименование  муниципальной  услуги   (работа) и ее содержание:
	

	Показатель 
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


	Форма
	Приложение № 13

к Порядку  разработки и реализации муниципальных программ Малосердобинского района




	О Ц Е Н К А

применения мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

(указать наименование муниципальной программы)
	

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	

	
	
	(указать наименование структурного подразделения администрации Малосердобинского района)

	№ п/п
	Наименование меры                                        муниципального  регулирования
	Показатель 

применения меры
	Финансовая оценка результата *)
	Краткое обоснование необходимости применения меры для достижения целей муниципальной программы

	
	
	
	2013 г
	2014 г
	…
	год завершения действия программы
	

	1
	Подпрограмма 1  (указать наименование)

	1.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Подпрограмма 2  (указать наименование)

	2.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


*)  -  финансовая оценка результата отражается в виде появления дополнительных поступлений:  налоговых доходов, либо выпадающих  доходов.

	Форма
	Приложение № 14

к Порядку  разработки и реализации муниципальных программ Малосердобинского района




	С В Е Д Е Н И Я

о внесенных изменениях в муниципальную программу  за 20___ год

«                                                                                                                       »

(указать наименование муниципальной программы)
	

	
	

	
	
	
	
	
	

	Ответственный исполнитель
	

	
	
	(указать наименование структурного подразделения администрации Малосердобинского района)

	№ п/п
	Вид нормативного правового акта
	Дата принятия
	Номер
	Суть изменений (краткое изложение)

	1
	постановление администрации Малосердобинского района  
	 
	 
	 

	2
	постановление администрации Малосердобинского района  
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 



	УТВЕРЖДЕНО

	постановлением администрации Малосердобинского района «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Малосердобинского района Пензенской области»  


П О Л О Ж Е Н И Е

об оценке планируемой эффективности муниципальной программы

Малосердобинского района Пензенской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение применяется в целях проведения оценки плани-руемой эффективности муниципальной программы (далее – МП) для обоснования необходимости ее утверждения и реализации.

1.2. Планируемая эффективность определяется по каждому году реализации МП.

2. Критерий оценки планируемой эффективности МП

2.1. Планируемая эффективность МП определяется  на основе сопоставления планируемого показателя результативности достижения целей МП 
[image: image2.emf]Э

мп

 и суммарной планируемой результативности входящих в нее подпрограмм 
[image: image3.emf]Э

пп

.  

При этом каждый из показателей должен быть больше 1:


[image: image4.emf]Э

мп

= 
[image: image5.emf]Э

пп

;

             (
[image: image6.emf]Э

мп

,
[image: image7.emf]

 EMBED Microsoft Equation 3.0 [image: image8.emf]Э

пп

> 1);

где:


[image: image9.emf]Э

мп

 - планируемая результативность МП,


[image: image10.emf]Э

пп

 – суммарная планируемая результативность входящих в МП подпрограмм.

3. Расчет планируемых показателей результативности МП

3.1. Планируемый показатель результативности МП 
[image: image11.emf]Э

мп

 есть среднеарифме-тическая величина из показателей результативности её целевых показателей и рассчитывается следующим образом: 


[image: image12.emf]Э

МП

=

∑

i=1

n

Э

МПi

n

×100

;

 где


[image: image13.emf]Э

МПi

 - показатель результативности достижения i-ого целевого показателя МП;

n – количество показателей МП.

3.2. Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя 
МП 
[image: image14.emf]Э

мпi

 рассчитывается как отношение планируемого значения i-ого целевого показателя МП к значению показателя года, предшествующего плановому:


[image: image15.emf]Э

мпi

=

Ц

п

мпi

Ц

мпi

б

⋅100%;


В случае, если планируемый результат достижения целевого показателя МП предполагает уменьшение значения, то показатель результативности достижения 
i-ого целевого показателя МП 
[image: image16.emf]Э

мпi

 рассчитывается как отношение значения i-ого показателя в году, предшествующему плановому, к планируемому значению этого целевого показателя


[image: image17.emf]Э

мпi

=

Ц

б

мпi

Ц

мпi

п

⋅100%;


где


[image: image18.emf]Ц

мпi

п

 - планируемое значение i-ого целевого показателя МП,


[image: image19.emf]Ц

мпi

б

- значение i-ого целевого показателя МП в году, предшествующему  плановому.

При оценке результативности МП в первый год ее реализации плановый показатель сравнивается с фактическим значением года, предшествующего плановому.

 По второму и последующим годам реализации МП плановый показатель оцениваемого года сравнивается с плановым показателем предшествующего года.

4. Расчет планируемых показателей результативности подпрограмм МП

4.1. Суммарная планируемая результативность входящих в МП подпрограмм 
[image: image20.emf]Э

пп

 определяется как средневзвешенная величина из показателей результативности всех подпрограмм:


[image: image21.emf]Э

пп 

=

∑

j=1

m

Э

ппj

⋅q

j

,

где 


[image: image22.emf]Э

ппj

- планируемый показатель результативности j-ой подпрограммы МП;


[image: image23.emf]q

j

- весовой коэффициент влияния j-ой подпрограммы на результативность МП.

Весовой коэффициент  
[image: image24.emf]q

j

 определяется как отношение планируемых средств на реализацию j-ой подпрограммы к общей сумме планируемых средств на реализацию МП.  

m – количество подпрограмм в МП.

4.2. Планируемый показатель результативности j-ой подпрограммы 
[image: image25.emf]Э
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 определяется следующим образом:
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где 
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- планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы ГП,

t – количество целевых показателей в j-ой подпрограмме.

4.3. Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы 
[image: image28.emf]Э

t

 исчисляется как отношение планируемого значения t-ого целевого показателя к значению этого показателя в году, предшествующему плановому. 
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В случае, если планируемый результат достижения целевого показателя подпрограммы предполагает уменьшение значения, то планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы 
[image: image30.emf]Э

t

 исчисляется как отношение значения t-ого показателя в году, предшествующему плановому, к планируемому значению этого целевого показателя
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где
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 - планируемое значение t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы МП,


[image: image33.emf]Ц
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б

- значение целевого t-ого показателя j-ой подпрограммы в году, предшествующему плановому.

При оценке результативности подпрограммы в первый год ее реализации плановый показатель сравнивается с фактическим значением года, предшествующего плановому.

По второму и последующим годам реализации подпрограммы плановый показатель оцениваемого года сравнивается с плановым показателем предшествующего года.

5. Порядок проведения оценки планируемой результативности МП

5.1.