О Т Ч Е Т
об исполнении мероприятий муниципальной Программы за 2 квартал 2025  года
(заполняется ежеквартально нарастающим итогом с начала года)
«Развитие гражданского и формирование информационного общества в Малосердобинском районе 
Пензенской области на 2022-2030 годы»
(указать наименование муниципальной программы)
                                                                                                                                                                                       (тыс.руб.)                          

	№  
п/п
	Наименование мероприятий
	Показатели реализации мероприятий


	Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период) 

	
	
	
	Всего
	в том числе по источникам:

	
	
	
	
	бюджет Пензенской области
	Местные бюджеты
	Федеральный бюджет

	
	
	Ед.   измер.
	план


	факт


	%

(*)
	план 
	Кас-совые рас-ходы


	%

(*)
	план 


	Кас-совые рас-ходы


	%

(*)
	план 
	Кас-совые рас-ходы


	%

(*)
	план 
	Кас-совые рас-ходы


	%

(*)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1. Подпрограмма 1 «Развитие гражданского и формирование информационного общества в Малосердобинском районе

Пензенской области на 2022-2030 годы»
	
	

	1.1.
	Оказание содействия  СО НКО по организации и проведению открытых акций, фестивалей, конференций, направленных на гармонизацию межнациональных отношений в Малосердобинском районе
	тыс. руб. 
	161,0
	74,7
	46,0
	161,0
	74,7
	46,0
	-
	-
	-
	161,0
	74,7
	46,0
	-
	-
	-
	
	

	1.2.
	Развитие и поддержка общественных инициатив жителей Малосердобинского района, оказание содействия  в проведении на территории Малосердобинского района мероприятий, направленных на нравственное и патриотическое воспитание населения
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.3.
	Оказание содействия СО НКО по организации и проведению благотворительных мероприятий, направленных на поддержку целевых социальных групп населения 
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.4.
	Представление информации населению через средства массовой информации
	тыс. руб.
	30,00
	3,5
	11,7
	30,00
	3,5
	11,7
	-
	-
	-
	30,00
	3,5
	11,7
	-
	-
	-
	
	

	1.5.
	Агитационно-информационное информирование население об объектах культуры, досуга и мест отдыха в Малосердобинском районе
	тыс. руб.
	40,0
	13,2
	33,0
	40,0
	13,2
	33,0
	-
	-
	-
	40,0
	13,2
	33,0
	-
	-
	-
	
	

	1.6
	Оказание содействия СО НКО по организации проведения мероприятий направленных на патриотическое воспитание населения
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	2. Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности МАУ «Многофункциональный центр предоставления  государственных и муниципальных  услуг Малосердобинского района Пензенской области в 2014 — 2020 годах»
	
	

	2.1.
	Обеспечение деятельности МФЦ
	тыс. руб.
	3525,1
	1514,9
	43
	3525,1
	1514,9
	43
	455,8
	143,5
	31,5
	3069,3
	1371,4
	44,7
	-
	-
	-
	
	


        (*) - причины невыполнения мероприятий должны быть представлены в виде пояснительной записке к  настоящей таблице 

