	О Т Ч Е Т
об исполнении целевых показателей муниципальной программы за 2 квартал 2024 года
« Социальная поддержка граждан в Малосердобиском районе Пензенской области на 2022-2030гг »
(указать наименование муниципальной программы)тыс.руб.
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Ответственный исполнитель
	Управление социальной защиты населения администрации Малосердобинского района

	
	
	(указать наименование органа местного самоуправления Малосердобинского района)

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значения целевых показателей
	Абсолютное отклонение
	Относительное отклонение, в %
	Обоснование отклонений значений целевого показателя за  отчетный  период (год)

	
	
	
	план на  год
	отчет
	
	
	

	                                              Муниципальная программа (указать наименование)

	
	«Социальная поддержка граждан в Малосердобинском районе на 2022-2030» 
Общий объём финансирования за 2024 год
	 тыс.руб.
	59598,0
	32691,9
	30111
	54,9
	

	 
	1.Подпрограмма  1 (указать наименование)

	1.1
	Социальная поддержка детей в Малосердобинском районе
	 тыс.руб.
	21912,5
	9086
	12826,5
	41,5
	

	
	2. Подпрограмма  2 (указать наименование)
	

	2
	Социальная поддержка отдельных категорий граждан в жилищной сфере
	 тыс.руб.
	3079,4
	2146,8
	932,6
	69,7
	

	3. Подпрограмма  2 (указать наименование)

	3.1
	Социальная поддержка граждан Малосердобинского района Пензенской области 
	 тыс.руб.
	
	
	
	
	

	
	
	4. Подпрограмма  2 (указать наименование)

	4.1
	Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан Малосердобинского района 
	тыс.руб.
	12957,7
	8734,9
	7408,2
	67,4
	

	
	
	5. Подпрограмма  2 (указать наименование)

	5
	Обеспечение деятельности МБУ КЦСОН в Малосердобинском районе
	тыс.руб.
	14311,3
	8786,3
	5525
	61,4
	

	
	
	6. Подпрограмма  2 (указать наименование)

	6.1
	Обеспечение деятельности УСЗН В Малосердобинском районе
	тыс.руб.
	5172,6
	2919,4
	2272,8
	56,4
	

	
	
	7. Подпрограмма  2 (указать наименование)

	7.1
	О Пенсионном обеспечении  за выслугу лет Муниципальных служащих Малосердобинского района Пензенской области
	тыс.руб.
	2164,5
	1018,6
	1145,9
	47,1
	


Начальник УСЗН
        Козин И.Н.

Исполнитель Князева Г.В.

