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	АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОСЕРДОБИНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ



Об утверждении отчета о результатах реализации мероприятий Плана оздоровления муниципальных финансов Малосердобинского района 

Пензенской области 

Руководствуясь ст. 33 Устава Малосердобинского района Пензенской области, администрация Малосердобинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить отчет о результатах реализации мероприятий План оздоровления муниципальных финансов Малосердобинского района согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Ведомости органов местного самоуправления Малосердобинского района Пензенской области» и разместить (опубликовать) на официальном сайте администрации Малосердобинского района Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Малосердобинского района Кирюхина И.А.

Глава Малосердобинского района 




И.А.Кирюхин

             
	Приложение № 1

к постановлению Администрации 

Малосердобинского района 

Пензенской области

от  25.03.2024 №81

О Т Ч Е Т

о результатах реализации мероприятий Плана оздоровления муниципальных финансов Малосердобинского района Пензенской области 




	I. Мероприятия, утвержденные Программой оптимизации расходов бюджета Малосердобинского района 

Пензенской области и бюджетов сельских поселений


	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Ожидаемый результат

	Фактический результат

	Обоснование выполнения

(невыполнения) мероприятий 
с подтверждающими расчетами 
бюджетного эффекта

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Подраздел 1. Оптимизация расходов бюджета Малосердобинского района

	1
	Не допускать принятия и исполнения расходных обязательств, не отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления Малосердобинского района
	постоянно
	Соблюдение законодательства РФ
	Выполнено
	

	2. 
	Муниципальная служба
	
	0
	0
	

	2.1.
	Установить запрет на увеличение численности муниципальных служащих Малосердобинского района, за исключением случаев, связанных с возникновением (закреплением, передачей) новых полномочий на региональном уровне
	2022-2030 гг.
	Соблюдение требований, установленных Соглашением
	Выполнено
	

	2.2.
	Обеспечить соблюдение нормативов, установленных в соответствии с постановлением Правительства Пензенской области от 28.12.2007 №913-Пп " О нормативах формирования расходов на оплату  труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих Пензенской области"
	2022-2030 гг.
	Соблюдение установленного норматива
	Выполнено
	

	2.3.
	Сокращение расходов на содержание органов местного самоуправления Малосердобинского района, в том числе:
	2022-2030 гг.
	0
	0
	

	2.4
	Оптимизация численности и расходов на оплату труда органов местного самоуправления
	2022-2030 гг.
	Планируется получить экономию в связи с наличием вакансий и должностей, занимаемых молодыми специалистами, имеющие низкие дополнительные выплаты
	Выполнено
	

	2.5
	Сокращение других расходов на содержание органов местного самоуправления
	2022-2030 гг.
	При установке теплового счетчика в Администрации Малосердобинского района планируется получить экономию по теплу, возмещение затрат по электроэнергии
	Выполнено
	

	3.
	Оптимизация  сети бюджетных организаций
	
	-
	-
	

	3.1
	Оптимизация в соответствии с утвержденными Планами мероприятий (дорожные карты)
	
	-
	-
	

	3.2
	Оптимизация сети учреждений культуры и штатной численности работников культуры
	2022-2030 гг.
	-
	-
	

	3.3
	Оптимизация  бюджетной сети и численности образовательных учреждений, источником финансового обеспечения которых являются  средства бюджета Малосердобинского района
	2022-2030 гг.
	1. Реструктуризация сети

В соответствии с планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях «социальной сферы», направленные на повышение эффективности работы образования, осуществлены по реорганизации, объединению и ликвидации бюджетных организаций

	Выполнено
	

	
	
	
	2.Оптимизация численности педагогического персонала, в том числе административно-управленческого персонала:

	
	

	3.4
	Сокращение других расходов на содержание образовательных учреждений
	2022-2030 гг.
	Установлены тепловые счетчики в МБДОУ детский садик  «Солнышко», МБОУ многопрофильный  лицей, МБОУ СОШ Старое Славкино, МБОУ СОШ Новое Демкино, МБОУ ООШ Марьевка планируется получить экономию
	Выполнено
	

	4.
	Совершенствование системы закупок для муниципальных нужд
	
	1500,0
	1202,5
	

	4.1 
	Экономия средств бюджета Малосердобинского района по результатам конкурсных процедур
	2022-2030 гг.
	Снижение начальной (максимальной) цены контракта на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг
	Выполнено
	

	5
	Оптимизация мер социальной поддержки
	
	
	
	

	5.1
	Оптимизация мер социальной поддержки, предоставляемых из местных бюджетов
	2022-2030 гг.
	0


	0


	

	Подраздел II. Оптимизация расходов бюджетов сельских поселений Малосердобинского района

	1.
	Муниципальная служба
	
	
	
	

	1.1
	Рекомендовать органам местного самоуправления установить запрет на увеличение численности муниципальных служащих Малосердобинского района
	2022-2030 гг.
	Соблюдение требований, установленных Соглашением
	Выполнено
	

	1.2
	Соблюдение нормативов, установленных в соответствии 
с постановлением Правительства Пензенской области от 28.12.2007 
№ 913-пП «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих 
	2022-2030 гг.
	Соблюдение  установленного норматива
	Выполнено
	

	2.
	Оптимизация расходов 
на содержание бюджетной сети
	
	
	
	

	2.1
	-оптимизация численности и расходов на оплату труда основного персонала учреждений в учреждениях культуры
	2022-2030 гг.
	Дальнейшая реорганизация сети и сокращение численности работников учреждений может привести к ухудшению качества оказываемых услуг. Для оказания услуг требуемого уровня необходимо увеличение объема доходов от платных услуг.
	1696,2
	

	2.2
	Сокращение других расходов на содержание органов местного самоуправления
	2022-2030 гг.
	0
	0
	

	3
	Совершенствование системы закупок для муниципальных нужд
	
	
	
	

	3.1
	Экономия средств бюджета Малосердобинского района по результатам конкурсных процедур
	2022-2030 гг.
	Снижение начальной (максимальной) цены контракта на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг
	Выполнено
	

	II. Мероприятия по увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета Малосердобинского района 

Пензенской области и муниципальных образований


	

	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Ожидаемый результат

(тыс. руб.)
	Фактический результат

(тыс. руб.)
	Пояснение
(в случае выполнения ожидаемого результата - информация о проведенной работе, в случае невыполнения - причины недостижения ожидаемого результата)

	
	
	
	за 2023 год
	за 2023 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Пересмотр ставок по налогам и сборам, увеличение налоговой базы
	
	-
	-
	

	1.1.
	Применение повышенной налоговой ставки (1,5%) земельного налога в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах, не используемых по назначению
	2022-2030 гг
	-
	-
	

	1.2
	Установление на территории Пензенской области порядка исчисления налога на имущество физических лет, исходя из кадастровой стоимости
	2022-2030 гг
	-
	-
	

	1.3
	Постановка на учет неучтенных объектов налогообложения и актуализация баз данных по учету недвижимого имущества
	2022-2030 гг
	-
	-
	

	2
	Усиление аналитической работы муниципальных образований в части повышения эффективности установленных коэффициентов К2 по единому налогу на вмененный доход 
	2022-2030 гг
	-
	-
	

	3
	Межведомственное взаимодействие органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в регионе, правоохранительными органами и органами местного самоуправления по выполнению мероприятий, направленных на повышение собираемости доходов
	2022-2030 гг
	500,0
	1088,7
	

	3.1
	Снижение задолженности по налогам в результате осуществления деятельности межведомственной комиссии по налогам и сборам Малосердобинского района
	2022-2030 гг
	500,0
	1088,7
	

	4
	Проведение мероприятий по легализации теневой занятости, доходов от предпринимательской деятельности
	2022-2030 гг
	-
	-
	

	4.1
	Выявление работодателей (организаций и индивидуальных предпринимателей), не оформляющих трудовые отношения с наемными работниками
	2022-2030 гг
	-
	-
	

	4.2
	Проведение работы по выявлению фактов осуществления предпринимательской деятельности без регистрации с целью привлечения к налогообложению
	2022-2030 гг
	-
	-
	

	4.3
	Выявление иногородних подрядных и субподрядных организаций, осуществляющих на территориях муниципальных образований выполнение работ (оказания услуг) без постановки на налоговый учет по месту осуществления деятельности, направление указанных сведений в налоговые органы
	2022-2030 гг
	-
	-
	

	5
	Инвентаризация имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, выявление неиспользуемого (бесхозного) имущества и определение направлений эффективного его использования 
	2022-2030 гг
	-
	497,0
	

	5.1
	Проведение инвентаризации имущества, находящегося в муниципальной собственности, рассмотрение возможности приватизации, продажи или сдачи в аренду  имущества, которое не используется для обеспечения полномочий органов местного самоуправления. 
	2022-2030 гг
	-
	497,0
	

	6
	Увеличение объема поступлений неналоговых доходов за счет установления эффективных ставок арендной платы за сдаваемое в аренду имущество и земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, а также земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, повышения собираемости и улучшения администрирования
	2022-2030 гг
	1135,1
	1550,9
	

	6.1
	Применение порядка расчета арендной платы за земельные участки, предоставляемые в аренду без торгов, утвержденного Постановлением Правительства Пензенской области от 08.10.2015 № 552-пП «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Пензенской области, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и предоставляемые в аренду без торгов» (с последующими изменениями)
	2022-2030 гг
	-
	-
	

	6.2
	Проведение анализа действующих ставок арендной платы за сдаваемое в аренду имущество с целью максимального их приближения к рыночным ценам
	2022-2030 гг
	-
	-
	

	6.3
	Внесение изменений в муниципальные нормативные правовые акты в части индексации ставок арендной платы за пользование муниципальным имуществом
	2022-2030 гг
	35,1
	35,5
	

	6.4
	Сокращение задолженности по неналоговым доходам, зачисляемым в местные бюджеты
	2022-2030 гг
	1100,0
	1515,4
	

	6.5
	Осуществление систематического контроля за соблюдением законодательства в сфере благоустройства и уборки территорий населенных пунктов, принятие мер по повышению 2022-2030 гг собираемости штрафов за административные правонарушения в указанной сфере 
	2022-2030 гг
	-
	-
	

	III. Мероприятия по сокращению муниципального долга Малосердобинского района Пензенской области, 
а также мониторинг муниципального долга

	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Ожидаемый результат
(тыс. руб.)
	Фактический результат
(тыс. руб.)
	Обоснование достижения (недостижения) ожидаемого результата

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Мониторинг соблюдения бюджетного законодательства при привлечении заимствований и исполнении обязательств по муниципальному долгу Малосердобинского района
	Ежемесячно
	Отсутствие муниципального долга
	Выполнено
	Отсутствие муниципального долга

	2
	Анализ исполнения обязательств по муниципальному долгу с учетом соблюдения требования Бюджетного кодекса Российской Федерации
	Ежеквартально
	
	Выполнено
	

	3
	Оптимизация объема и структуры муниципального долга Малосердобинского района
	2022-2030 годы
	
	Выполнено
	

	4
	Сокращение объема заимствований, в том числе: 

- по привлечению бюджетных кредитов из областного бюджета
	2022-2030 годы
	
	Выполнено
	

	5
	Своевременное погашение долговых обязательств Малосердобинского района с областным бюджетом по бюджетным кредитам
	Согласно установленным графикам платежей
	
	Выполнено
	

	IV. Мероприятия по повышению эффективности организации бюджетного процесса в Малосердобинском районе Пензенской области

	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Ожидаемый результат
	Фактический результат
	Обоснование достижения (недостижения) ожидаемого результата

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Меры по повышению эффективности бюджетных расходов, в том числе на проведение закупок товаров, работ и услуг

	1.1
	Проведение (ежемесячно) оперативного мониторинга принятых обязательств в целях исключения необоснованного роста и возникновения просроченной кредиторской задолженности, в том числе по выплате заработной платы и социальным выплатам населению Малосердобинского района
	2022-2030  гг.
	Отсутствие просроченной кредиторской задолженности (100%)
	Выполнено
	

	1.2
	Установление начальной (максимальной) цены контракта по наименьшему из коммерческих (ценовых) предложений, с использованием информации о средних потребительских ценах на товары (работы, услуги) с официальных сайтов уполномоченных ведомств Пензенской области (http://pnz.gks.ru, http://tarif.pnzreg.ru) и сведений из реестра государственных контрактов в единой информационной системе в сфере закупок при применении метода сопоставимых рыночных цен (пункты 1.3 и 1.8 приказа Министерства экономического развития России от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)»)
	Постоянно
	Экономия бюджетных средств при проведении процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(с последующими изменениями) по заявкам муниципальных заказчиков Малосердобинского района
	Выполнено
	

	1.3
	Проведение мониторинга планов-графиков заказчиков и мероприятий по укрупнению начальной (максимальной) цены контракта закупок более 100 тыс. рублей, в том числе путем организации планирования совместных торгов при наличии потребности в одних и тех же товарах, работах, услугах
	Постоянно
	Увеличение количества участников торгов, сокращение объема трудозатрат при проведении конкурентных процедур
	Выполнено
	

	2. Меры по совершенствованию межбюджетных отношений на муниципальном уровне

	2.1
	Утверждение порядка распределения и предоставления бюджетам сельских поселений Малосердобинского района дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
	Ежегодно в течение 2022-2030гг.
	Увеличение доходов местных бюджетов для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований
	Нет
	

	3. Оптимизация мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

	3.1
	Анализ эффективности оказания поддержки из бюджета Малосердобинского района  субъектам малого и среднего предпринимательства
	Ежегодно в течение 2022-2030гг.
	Повышение эффективности предоставления средств бюджета Малосердобинского района 
	Выполнено
	

	3.2
	Проведение мероприятий по увеличению заполняемости  бизнес- инкубаторов, мониторинг роста бюджетной и экономической эффективности деятельности резидентов
	Ежегодно в течение 2022-2030гг.
	Эффективное использование площадей бизнес- инкубаторов. Повышение бюджетной и экономической эффективности за счет коммерциализации проектов, реализующихся на базе бизнес- инкубаторов.  Заполняемость площадей бизнес- инкубаторов не менее 70,0%
	Выполнено
	

	4. Планирование бюджета  Малосердобинского района

	4.1
	Планирование бюджета Малосердобинского района  в рамках муниципальных программ 
(увеличение доли программных расходов)
	2022-2030 гг.
	Удельный вес программных расходов к общему объему расходов бюджета 
Малосердобинского района

2023 год-   свыше 98,7%
	Выполнено
	

	4.2
	Актуализация бюджетного прогноза Малосердобинского района на долгосрочный период до 2030 года
	2022-2030 гг.
	Улучшение качества планирования бюджета Малосердобинского района 
	Выполнено
	

	5. Меры по сокращению государственного и муниципального долга и расходов на их обслуживание

	5.1
	Привлечение бюджетных кредитов из бюджета Пензенской области с целью рефинансирования ранее привлеченных заимствований, оптимизации структуры муниципального долга  и сокращения расходов на его обслуживание
	2022-2030 гг.
	Привлечение бюджетных кредитов по минимальной процентной ставке 
вместо дорогостоящих кредитов, что позволит сократить расходы на обслуживание муниципального  долга
	Кредиты не привлекались
	

	5.2
	Мониторинг расходов на обслуживание  муниципального долга
	2022-2030 гг.
	Сокращение расходов на обслуживание  муниципального долга
	Муниципальный долг отсутствует
	

	6. Меры по совершенствованию системы управления имуществом, находящимся в собственности Малосердобинского района 
 и эффективности его использования

	6.1
	Мониторинг кредиторской задолженности муниципальных унитарных предприятий 
Малосердобинского района
	2022-2030 гг.
	Отсутствие просроченной кредиторской задолженности (100%)
	Выполнено
	

	6.2
	Выполнение прогнозных планов приватизации муниципального имущества Малосердобинского района  Пензенской области
	Ежегодно 
в течение 2022-2030 гг.
	Вовлечение в хозяйственный оборот малоэффективных муниципальных  активов. Пополнение доходной части бюджета Малосердобинского района 
	Выполнено
	


Муниципальный долг Малосердобинского района на 2022-2030 годы

тыс. руб.
	Наименование источников
	2023 
(план)

	2023
(факт)

	Муниципальный долг на 1 января
	0,0
	0,0

	Бюджетные кредиты из областного бюджета
	0,0
	0,0

	Получение
	0,0
	0,0

	Погашение
	0,0
	0,0

	Реструктуризация задолженности
	0,0
	0,0

	Муниципальный долг на 31 декабря
	0,0
	0,0

	Доходы бюджета без учета безвозмездных поступлений
	25254,7
	24773,2

	Отношение объема муниципального долга к доходам без учета безвозмездных поступлений
	-
	-

	Консолидированный коммерческий долг Малосердобинского района Пензенской  области на  31 декабря
	0,0
	0,0

	Отношение консолидированного коммерческого долга к доходам к налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета Малосердобинского района  Пензенской области
	0,0
	0,0
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