АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОСЕРДОБИНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 23.12.2022 | № | 424 |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Малая Сердоба |  |  |  |

Об утверждении муниципальной программы

Малосердобинского района Пензенской области

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом

Малосердобинского района Пензенской области на 2022-2030 годы»

В соответствии с постановлениями администрации Малосердобинского  района  Пензенской области от 09.11.2022 № 341 «Об утверждении перечня муниципальных программ Малосердобинского района Пензенской области», от 24.10.2013 № 249 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Малосердобинского района Пензенской области» (с последующими изменениями) и руководствуясь статьей 31 Устава  Малосердобинского района Пензенской области,

Администрация Малосердобинского района постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Малосердобинского района Пензенской области «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Малосердобинского района Пензенской области на 2022-2030 годы».

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Ведомости органов местного самоуправления Малосердобинского района Пензенской области».

3. Настоящее постановление правомочно в части, не противоречащей решению Собрания представителей Малосердобинского района о бюджете Малосердобинского района на соответствующий год.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления финансов администрации Малосердобинского района Пензенской области.

Глава администрации

Малосердобинского района  							И.А.Кирюхин

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Малосердобинского района

Пензенской области

от 23.12.2022 № 424

Муниципальная  программа

Малосердобинского района Пензенской области

«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ

И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ

МАЛОСЕРДОБИНСКОГО РАЙОНА

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ на 2022-2030 годы»

с.Малая Сердоба

2022

ПАСПОРТ

муниципальной программы Малосердобинского района Пензенской области

| Наименование муниципальной Программы | Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Малосердобинского района Пензенской области на 2022-2030 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной Программы | Управление финансов администрации Малосердобинского района Пензенской области |
| Подпрограммы | «Управление муниципальным долгом Малосердобинского района Пензенской области» «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Малосердобинского района Пензенской области» «Обеспечение деятельности Управления финансов администрации Малосердобинского района Пензенской области» |
| Цели муниципальной Программы | Проведение единой муниципальной финансовой, бюджетной и налоговой политики в Малосердобинском районе Пензенской области |
| Задачи муниципальной Программы | 1) обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и организация бюджетного процесса; 2) управление муниципальным долгом Малосердобинского района Пензенской области; 3) совершенствование межбюджетных отношений. |
| Целевые показатели муниципальной Программы | 1) процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Малосердобинского района Пензенской области; 2) отношение объема муниципального долга Малосердобинского района Пензенской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетный, к общему годовому объему доходов бюджета Малосердобинского района Пензенской области в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений); 3) перечисление предусмотренных муниципальной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Малосердобинского района Пензенской области местным бюджетам, в объеме, утвержденном решением Собрания представителей Малосердобинского района Пензенской области о бюджете Малосердобинского района Пензенской области на очередной финансовый год и на плановый период. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной Программы | 2022-2030 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной Программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы из бюджета Малосердобинского района Пензенской области составляет – 178511,7 тыс. рублей, в том числе:178511,7 тыс. руб., в т. ч.: в 2022 году – 21222,0 тыс. рублей; в 2023 году – 22118,1 тыс. рублей; в 2024 году – 19584,0 тыс. рублей; в 2025 году – 19264,6 тыс. рублей; в 2026году – 19264,6 тыс. рублей; в 2027 году - 19264,6 тыс. рублей; в 2028 году - 19264,6 тыс. рублей; в 2029 году - 19264,6 тыс. рублей; в 2030 году - 19264,6 тыс. рублей; - в источниках финансирования дефицита бюджета – 0,0 тыс. рублей, в т.ч.: в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; в 2026 году - 0,0 тыс. рублей; в 2027 году - 0,0 тыс. рублей; в 2028 году -0,0 тыс. рублей; в 2029 году - 0,0 тыс. рублей; в 2030 году - 0,0 тыс. рублей. |

## Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации

## муниципальной программы

Управление финансов администрации Малосердобинского района Пензенской области в соответствии с Положением об Управлении финансов администрации Малосердобинского района Пензенской области, утвержденным постановлением администрации Малосердобинского района Пензенской области от 13.10.2015 № 215, является уполномоченным исполнительным органом местного самоуправления Малосердобинского района  Пензенской области, осуществляющим проведение единой муниципальной финансовой, бюджетной и налоговой политики в Малосердобинском районе Пензенской области.

Одним из важнейших направлений в социально-экономическом развитии Малосердобинского района Пензенской области (далее Малосердобинского района) является обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета исходя из целевых ориентиров и задач развития Малосердобинского района на долгосрочную перспективу, определенных Стратегией социально-экономического развития Малосердобинского района на долгосрочную перспективу до 2035 года, утвержденной постановлением администрации Малосердобинского района от 06.06.2017 № 189, прогнозом социально-экономического развития Малосердобинского района Пензенской области на долгосрочный период до 2035 года и Основными направлениями бюджетной и налоговой политики Малосердобинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденными распоряжением Администрации Малосердобинского района от 01.11.2022 № 137-р "Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Малосердобинского района Пензенской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов".

Муниципальная программа разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и постановлениями Администрации Малосердобинского района от 09.11.2022 № 341 «Об утверждении перечня муниципальных программ Малосердобинского района Пензенской области», от 24.10.2013 № 249 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Малосердобинского района Пензенской области» (с последующими изменениями).

Управление финансов администрации Малосердобинского района Пензенской области формирует свои цели и задачи с учетом показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Малосердобинского района Пензенской области, исходя из целевых ориентиров и задач развития Малосердобинского района Пензенской области на долгосрочную перспективу.

Индикаторы, по которым следует оценивать результативность муниципальной программы, выбраны с учетом двух показателей, характеризующих эффективность деятельности исполнительных органов местного самоуправления Малосердобинского района Пензенской области в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.08.2012 № 1199 и постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.2012 № 1142:

- процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Малосердобинского района Пензенской области;

- отношение объема муниципального долга Малосердобинского района Пензенской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета Малосердобинского района Пензенской области в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений).

- перечисление предусмотренных муниципальной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Малосердобинского района местным бюджетам, в объеме, утвержденном  решением Собрания представителей Малосердобинского района о бюджете Малосердобинского района.

Важной задачей исполнения бюджета в текущем году и плановом периоде является мобилизация дополнительных доходных источников.

С этой целью разработан план мероприятий по оздоровлению муниципальных  финансов Малосердобинского района Пензенской области, который включает комплекс мер по увеличению доходов бюджета Малосердобинского района Пензенской области.

Решающее значение для обеспечения стабильности и сбалансированности бюджетного процесса имеет проведение рациональной политики в области муниципального долга.

В ходе достижения этой цели предполагается решить ряд задач: оптимизировать объем и структуру муниципального долга Малосердобинского района, усовершенствовать механизмы управления муниципальным долгом Малосердобинского района.

В ходе достижения этой цели предполагается решить ряд задач: оптимизировать объем и структуру муниципального долга Малосердобинского района Пензенской области, усовершенствовать механизмы управления муниципальным  долгом Малосердобинского района Пензенской области.

В настоящее время Малосердобинский район не имеет просроченной задолженности по долговым обязательствам.

Одна из приоритетных целей муниципальной  политики - обеспечение сбалансированного социально-экономического развития муниципальных образований Малосердобинского района Пензенской области. Важнейшим инструментом влияния на социально-экономическое развитие территорий и эффективность деятельности органов местного самоуправления являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Малосердобинского района Пензенской области бюджетам муниципальных образований.

В качестве целевого показателя, характеризующего результативность выполнения задачи по совершенствованию межбюджетных отношений, используется такой как перечисление предусмотренных муниципальной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Малосердобинского района Пензенской области местным бюджетам, в объеме, утвержденном решением Собрания представителей Малосердобинского района Пензенской области о бюджете Малосердобинского района Пензенской области на очередной финансовый год и на плановый период.

Решение вышеуказанных задач будет осуществляться Управлением финансов Малосердобинского района Пензенской области в рамках трех подпрограмм муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Малосердобинского района Пензенской области» (далее –  муниципальная  программа):

1. «Управление муниципальным долгом Малосердобинского района Пензенской области».

2. «Предоставление межбюджетных трансфертов».

3. «Обеспечение деятельности Управления финансов администрации Малосердобинского района Пензенской области».

## Раздел 2. Цели и задачи  муниципальной  программы

## Целью реализации муниципальной программы является проведение единой муниципальной финансовой, бюджетной и налоговой политики в Малосердобинском районе  Пензенской области.

## Задачами, которые должны быть решены в ходе достижения вышеуказанной цели, являются:

1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетного процесса и организация бюджетного процесса в Малосердобинском районе Пензенской области.

2. Управление муниципальным долгом Малосердобинского района Пензенской области.

## 3. Совершенствование межбюджетных отношений.

## Перечень целевых показателей муниципальной программы приведен в приложении № 1 к муниципальной программе.

## Раздел 3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

## Срок реализации муниципальной программы – 2022-2030 годы.

## Раздел 4. Основные меры правового регулирования, направленные

## на достижение целевых показателей муниципальной программы

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации  муниципальной программы Малосердобинского района Пензенской области  приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

## Раздел 5. Ресурсное обеспечение реализации

## муниципальной  программы

## Финансирование  муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Малосердобинского района Пензенской области. Общий объем финансирования муниципальной программы на 2022-2030 годы составляет 178511,7 тыс. рублей.

## Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет всех источников приводятся в приложении № 3 к  муниципальной программе.

## Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств бюджета Малосердобинского района Пензенской области приводятся в приложении № 4 к  муниципальной  программе.

## Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием наименования мероприятия, исполнителей мероприятия, сроков их исполнения, источников финансирования и показателей результатов мероприятия по годам приводится в приложении № 5 к муниципальной программе.

## Раздел 6. Анализ рисков реализации муниципальной  программы

## и меры управления рисками

При реализации муниципальной  программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов:

-  риски, связанные с изменением бюджетного и налогового законодательства;

- финансовые риски, которые связаны с финансированием муниципальной  программы в неполном объеме за счет бюджетных средств, увеличением заемных средств в рамках управления муниципальным долгом вследствие принятия новых расходных обязательств без источника финансирования, кризисными явлениями.

В целях управления указанными рисками в ходе реализации муниципальной программы предусматриваются:

- проведение мониторинга федерального и регионального законодательства;

-разработка и принятие нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сферах управления  муниципальными финансами и размещения муниципального заказа;

## - принятие иных мер в пределах полномочий Управления финансов администрации Малосердобинского района Пензенской области.

## Раздел 7. Оценка планируемой эффективности

## Муниципальной  программы

## Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проведена в соответствии с Положением об оценке планируемой эффективности муниципальной программы Малосердобинского района Пензенской области, утвержденным постановлением администрации Малосердобинского района  Пензенской области от  24.10.2013 № 249.

## Расчет планируемой эффективности муниципальной программы приводится в приложении № 7 к муниципальной программе.

## Раздел 8. Характеристика подпрограмм

## муниципальной программы

8.1. ПОДПРОГРАММА

«Управление муниципальным долгом Малосердобинского района Пензенской области»

муниципальной программы Малосердобинского района

Пензенской области

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Малосердобинского района Пензенской области на 2022-2030 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы  муниципальной  программы

Малосердобинского района Пензенской области

«Управление  муниципальными финансами и муниципальным долгом Малосердобинского района Пензенской области на 2022-2030 годы»

| Наименование подпрограммы | Управление муниципальным долгом Малосердобинского района Пензенской области |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление финансов администрации Малосердобинского района Пензенской области |
| Соисполнители подпрограммы | Соисполнители подпрограммы отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Оптимизация управления муниципальным долгом Малосердобинского района Пензенской области |
| Задачи подпрограммы | 1) оптимизация объема и структуры муниципального долга Малосердобинского района Пензенской области, соблюдение установленного законодательством ограничения объема муниципального долга; 2) соблюдение установленного законодательством ограничения предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга. |
| Целевые показатели подпрограммы | 1) отношение объема муниципального долга Малосердобинского района Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Малосердобинского района Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений; 2) отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Малосердобинского района Пензенской области к объему расходов бюджета Малосердобинского района Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 3) Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам Малосердобинского района Пензенской области. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2022-2030 годы |
| Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам) | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 0,0 тыс. рублей, в т.ч.: - в расходах бюджета – 0,0 тыс. рублей, в т.ч. в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году- 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году- 0,0 тыс. рублей; - в источниках финансирования дефицита бюджета – 0,0 тыс. рублей, в т.ч.: в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; в 2025 году —0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году –0,0 тыс. рублей; в 2028 году –0,0 тыс. рублей; в 2029 году - 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей. |

### 8.1.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и обоснование включения в программу

Долговая политика Малосердобинского района Пензенской области является неотъемлемой частью финансовой политики Малосердобинского района Пензенской области.

Под муниципальным долгом Малосердобинского района Пензенской области понимается совокупность долговых обязательств Малосердобинского района Пензенской области. Муниципальный долг Малосердобинского района Пензенской области полностью обеспечивается всем находящимся в собственности области имуществом, составляющим казну Малосердобинского района Пензенской области.

Управление муниципальным долгом Малосердобинского района Пензенской области осуществляется администрацией Малосердобинского района  Пензенской области в соответствии с федеральным законодательством, законодательными и нормативными правовыми актами Пензенской области, нормативно- правовыми актами Малосердобинского района Пензенской области.

Малосердобинский район проводит активную долговую политику, направленную, в первую очередь, на своевременное исполнение накопленных долговых обязательств и сокращение расходов по их обслуживанию.

Бюджетным кодексом Российской Федерации установлены ограничения на предельные объемы  муниципального долга муниципального района  и расходов на его обслуживание, за нарушение которых предусмотрены соответствующие меры принуждения.

### Соблюдение вышеуказанных ограничений является первоочередной задачей, решение которой осуществляется в ходе реализации подпрограммы.

### 8.1.2. Цель, задачи подпрограммы

В соответствии со статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 №  131-ФЗ  «Об общих принципах организации органов местного самоуправления Российской Федерации» органы местного самоуправления Российской Федерации обеспечивают соблюдение установленных федеральными законами и нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации требований к регулированию бюджетных правоотношений, осуществлению бюджетного процесса, размерам дефицита бюджета, размеру и составу государственного долга муниципального образования, исполнению бюджетных и долговых обязательств муниципального образования.

Система управления муниципальным долгом включает определение сути и обоснованность заимствований, минимизацию расходов на обслуживание, эффективное использование, учет и контроль за расходованием привлекаемых ресурсов, усиление инвестиционного характера займов, обеспечение своевременного возврата полученных кредитов.

## Основной целью подпрограммы является оптимизация управления муниципальным долгом Малосердобинского района Пензенской области. Для этого необходимо решить следующие задачи.

## 1. Оптимизация объема и структуры муниципального долга Малосердобинского района Пензенской области, соблюдение установленного законодательством ограничения объема муниципального долга.

## Для решения данной задачи необходимо обеспечить ограничение неоправданных заимствований и оптимизацию структуры муниципального долга. Привлечение новых заимствований производить на конкурсной основе с выбором наиболее льготных условий кредитования.

## 2. Соблюдение установленного законодательством ограничения предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга.

## Главным направлением для решения данной задачи является использование таких методов сокращения расходов на обслуживание муниципального долга Малосердобинского района Пензенской области как:

## - досрочное погашение долговых обязательств Малосердобинского района  Пензенской области;

## - погашение задолженности по кредитам, привлеченным в кредитных организациях и привлечение кредитов в кредитных организациях на условиях, позволяющих сократить их стоимость.

## Решение поставленных задач в значительной степени зависит от внешних условий.

8.1.3. Сроки реализации подпрограммы

# Срок реализации подпрограммы – 2022-2030 годы.

# 8.1.4. Прогноз сводных показателей  муниципальных заданий на оказание  муниципальных услуг (выполнение работ)  муниципальными учреждениями Малосердобинского района Пензенской области по муниципальной  программе

# Муниципальные учреждения Малосердобинского района Пензенской области не принимают участия в реализации подпрограммы, в связи с чем, необходимость в разработке прогноза сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Малосердобинского района Пензенской области по подпрограмме отсутствует.

# 8.1.5. Участие органов местного самоуправления и других организаций

# в реализации подпрограммы

# Органы местного самоуправления и другие организации в реализации подпрограммы участия не принимают.

8.1.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых

для реализации подпрограммы

Для реализации подпрограммы необходимы средства бюджета Малосердобинского района Пензенской области в сумме 0,0 тыс. рублей, в т.ч.:

- в расходах бюджета – 0,0 тыс. рублей, в т.ч.

в 2022году – 0,0  тыс. рублей;

в 2023 году –  0,0 тыс. рублей;

в 2024 году –  0,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2026 году -0,0 тыс. рублей;

в 2027 году -0,0 тыс. рублей;

в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2030 году –  0,0 тыс. рублей;

- в источниках финансирования дефицита бюджета 0,0 тыс. рублей, в т.ч.:

в 2022 году –0,0 тыс. рублей;

в 2023 году -  0,0 тыс. рублей;

в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2025 году  - 0,0 тыс. рублей;

в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2028 году –0,0 тыс. рублей;

в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2030 году –  0,0 тыс. рублей.

8.2. ПОДПРОГРАММА

«Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Малосердобинского района Пензенской области»  муниципальной  программы  Малосердобинского района Пензенской области

«Управление муниципальными финансами и  муниципальным  долгом Малосердобинского района Пензенской области на 2022-2030 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Малосердобинского района Пензенской области» муниципальной программы Малосердобинского района Пензенской области

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Малосердобинского района Пензенской области на 2022-2030 годы»

| Наименование подпрограммы | Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Малосердобинского района Пензенской области |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление финансов администрации Малосердобинского района Пензенской области |
| Соисполнители подпрограммы | Соисполнители подпрограммы отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Малосердобинского района Пензенской области |
| Задачи подпрограммы | 1) выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Малосердобинского района Пензенской области; 2) финансовое обеспечение полномочий, переданных органам местного самоуправления; 3) создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами; 4) оказание муниципальным образованиям дополнительной финансовой поддержки для осуществления закрепленных за ними законодательством полномочий |
| Целевые показатели подпрограммы | 1) минимально гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности; 2) изменение качества управления муниципальными финансами |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2022-2030 годы |
| Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам) | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 81986,2 тыс. рублей, в т.ч.: 2022 год – 11006,0 тыс. рублей; 2023 год – 10561,4 тыс. рублей; 2024 год – 8595,6 тыс. рублей; 2025 год – 8637,2 тыс. рублей; 2026 год - 8637,2 тыс. рублей; 2027 год - 8637,2 тыс. рублей; 2028 год – 8637,2 тыс. рублей; 2029 год – 8637,2 тыс. рублей; 2030 год – 8637,2 тыс. рублей. |

8.2.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и обоснование включения в программу

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации к бюджетным полномочиям муниципального образования  относятся установление порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Малосердобинского района Пензенской области, предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Малосердобинского района Пензенской области.

Важнейшим инструментом влияния на социально-экономическое развитие территорий и эффективность деятельности органов местного самоуправления являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Малосердобинского района Пензенской области бюджетам муниципальных образований.

В сложившихся экономических условиях развитие межбюджетных отношений должно быть направлено на дальнейшее повышение стимулов к увеличению доходной базы бюджетов муниципальных образований, усиление роли собственных средств в обеспечении деятельности муниципалитетов.

Данная подпрограмма направлена на достижение повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по реализации их полномочий, а также качества управления муниципальными финансами, которое в наибольшей мере позволит удовлетворить спрос граждан на муниципальные услуги с учетом объективных различий в потребностях населения и особенностей социально-экономического развития территорий.

8.2.2. Цели и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы  является создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Малосердобинского района Пензенской области.

Для достижения основной цели необходимо решение следующих задач:

1) выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Малосердобинского района Пензенской области.

Реализация данной задачи направлена на:

- внедрение объективных и прозрачных механизмов распределения межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Малосердобинского района Пензенской области;

- развитие и эффективное использование налогового потенциала муниципальных образований Малосердобинского района Пензенской области;

- обеспечение доступа граждан к основным муниципальным услугам и социальным гарантиям  вне зависимости от места их проживания.

2) финансовое обеспечение полномочий, переданных органам местного самоуправления.

3) создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами.

Реализация данной задачи направлена на:

- повышение качества управления муниципальными финансами;

- вовлечение муниципальных образований в реформирование бюджетного процесса;

- повышение эффективности и результативности бюджетных расходов муниципальных образований Малосердобинского района Пензенской области;

4) оказание муниципальным образованиям дополнительной финансовой поддержки для осуществления закрепленных за ними законодательством полномочий.

Реализация данной задачи направлена на:

- укрепление финансовой самостоятельности муниципальных образований;

- повышение качества и объема предоставляемых муниципальных услуг;

- создание заинтересованности органов местного самоуправления в осуществлении приоритетных расходов в условиях проведения структурных реформ в муниципальных образованиях;

- развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований.

8.2.3. Сроки реализации подпрограммы

# Срок реализации подпрограммы – 2022-2030 годы.

# 8.2.4. Прогноз сводных показателей  муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  муниципальными учреждениями Малосердобинского района Пензенской области по муниципальной  программе

# Муниципальные  учреждения Малосердобинского района Пензенской области не принимают участия в реализации подпрограммы, в связи с чем необходимость в разработке прогноза сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Малосердобинского района Пензенской области по подпрограмме отсутствует.

# 8.2.5. Участие органов местного самоуправления и других организаций

# в реализации подпрограммы

# Органы местного самоуправления и другие организации в реализации подпрограммы участия не принимают.

8.2.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 81986,2 тыс. рублей, в т.ч.:  2022 год – 11006,0 тыс. рублей; 2023 год – 10561,4 тыс. рублей; 2024 год – 8595,6 тыс. рублей; 2025 год – 8637,2 тыс. рублей; 2026 год –8637,2 тыс. рублей; 2027 год – 8637,2 тыс. рублей; 2028 год -8637,2 тыс. рублей; 2029 год – 8637,2 тыс. рублей; 2030 год – 8637,2 тыс. рублей.

8.3. ПОДПРОГРАММА

«Обеспечение деятельности

Управления  финансов Малосердобинского района Пензенской области»

муниципальной программы Малосердобинского района

Пензенской области

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Малосердобинского района Пензенской области на 2022-2030 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной  программы Малосердобинского района Пензенской области

«Управление муниципальными финансами и муниципальным  долгом Малосердобинского района Пензенской области на 2022-2030 годы»

| Наименование подпрограммы | Обеспечение деятельности Управления финансов администрации Малосердобинского района Пензенской области |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление финансов администрации Малосердобинского района Пензенской области |
| Соисполнители подпрограммы | Соисполнители подпрограммы отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Проведение единой бюджетной политики, направленной на обеспечение необходимого уровня доходов бюджетной системы, мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в целях полного и своевременного исполнения расходных обязательств. |
| Задачи подпрограммы | 1) повышение уровня бюджетного самообеспечения; 2) эффективное функционирование казначейской системы исполнения бюджета по расходам; 3) формирование и организация исполнения бюджета Малосердобинского района Пензенской области; 4) совершенствование форм и методов планирования доходной части бюджета Малосердобинского района Пензенской области; 5) осуществление финансового контроля. |
| Целевые показатели подпрограммы | 1) отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений (%); 2) отношение налоговых и неналоговых доходов к расходам (%); 3) доля получателей бюджетных средств, а также муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в Управлении финансов Малосердобинского района Пензенской области (%); 4) соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам органов исполнительной власти и муниципальных учреждений Малосердобинского района Пензенской области с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат; 5) время исполнения надлежаще оформленных платежных документов (дни), представленных: а) получателями бюджетных средств; б) муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями; 6) исполнение бюджета Малосердобинского района Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов (%); 7) процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Малосердобинского района Пензенской области (%); 8) доля средств бюджета Малосердобинского района Пензенской области, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета Малосердобинского района Пензенской области (%). |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2022-2030 годы |
| Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам) | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 96525,5 тыс. рублей, в т.ч.: 2022 год –10216,0 тыс. рублей; 2023 год – 11556,7тыс. рублей; 2024 год – 10988,4 тыс. рублей; 2025 год – 10627,4 тыс. рублей; 2026 год – 10627,4 тыс. рублей; 2027 год – 10627,4 тыс. рублей; 2028 год – 10627,4 тыс. рублей; 2029 год – 10627,4 тыс. рублей; 2030 год – 10627,4 тыс. рублей. |

8.3.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и обоснование включения в программу

Управление финансов администрации Малосердобинского района Пензенской области (далее – Управление) является функциональным органом администрации Малосердобинского района Пензенской области, и входит в единую систему органов исполнительной власти муниципального образования Малосердобинский район, обеспечивающим проведение единой финансово-бюджетной политики в Малосердобинском районе Пензенской области и координирующим деятельность в этой сфере иных исполнительных органов местного самоуправления на территории Малосердобинского района  Пензенской области.

Управление взаимодействует с органами местного самоуправления муниципальных образований и другими организациями независимо от их организационно-правовой формы по вопросам, отнесенным к компетенции Управления.

Деятельность Управления направлена на проведение политики в рамках предоставленных полномочий, необходимой для устойчивого  функционирования финансовой системы Малосердобинского района Пензенской области. Управление в пределах своей компетенции обеспечивает выполнение и создает нормативные  основы для оптимизации действующих и вновь принимаемых расходных обязательств Малосердобинского района Пензенской области, необходимых для эффективной реализации полномочий Малосердобинского района Пензенской области. Результатом является создание условий для своевременного и качественного исполнения бюджета Малосердобинского района Пензенской области.

Решение Собрания представителей Малосердобинского района Пензенской области о бюджете на очередной финансовый год и плановый период является основным инструментом проведения бюджетной политики Малосердобинского района Пензенской области. Бюджетная политика подразумевает долгосрочную сбалансированность бюджета Малосердобинского района Пензенской области. Результатом повышения уровня бюджетного самообеспечения является поддержание финансовой стабильности как основы устойчивого социально-экономического развития Малосердобинского района  Пензенской области. В рамках решения этой задачи Управление обеспечивает ограничение отношения дефицита бюджета к объему доходов бюджета Малосердобинского района Пензенской области без учета безвозмездных поступлений.

Одна из задач деятельности Управления – эффективное функционирование казначейской системы исполнения бюджета по расходам.

Решение указанной задачи позволяет обеспечить своевременное, полное и равномерное финансирование как бюджетополучателей, так и бюджетных учреждений, увеличить скорость обращения бюджетных средств, укрепить финансовую дисциплину учреждений.

Показателями эффективности функционирования казначейской системы исполнения бюджета по расходам является также обслуживание Управлением  всех лицевых счетов как участников (органы местного самоуправления и казенные учреждения), так и не участников бюджетного процесса (бюджетные учреждения).

Необходимыми условиями устойчивости бюджетной системы являются соответствие расходных обязательств полномочиям и функциям органов местного самоуправления и оптимальное распределение бюджетных ресурсов для финансирования этих функций.

Основной задачей исполнения бюджета является мобилизация дополнительных доходных источников. С этой целью разработан план мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Малосердобинского района, который включает комплекс мер по увеличению доходов бюджета Малосердобинского района.

Эффективная и надежная финансовая система является одним из условий развития экономики.

Контроль за правомерным, в том числе целевым и эффективным использованием бюджетных средств, соблюдением требований бюджетного законодательства является неотъемлемой частью работы Управления по обеспечению исполнения расходных обязательств.

Такой контроль обеспечивает соблюдение финансовой дисциплины, ответственности и подотчетности в использовании бюджетных средств.

Конечным результатом решения данной задачи должно стать снижение уровня нарушений бюджетного законодательства при исполнении бюджета Малосердобинского района, в том числе снижение уровня нецелевого использования бюджетных средств.

8.3.2. Цели, задачи подпрограммы

Стратегическая цель подпрограммы – проведение единой бюджетной политики, направленной на обеспечение необходимого уровня доходов бюджетной системы, мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в целях полного и своевременного исполнения расходных обязательств.

В числе задач, решаемых подпрограммой:

- повышение уровня бюджетного самообеспечения;

- эффективное функционирование казначейской системы исполнения бюджета по расходам;

- формирование и организация исполнения бюджета Малосердобинского района Пензенской области;

- совершенствование форм и методов планирования доходной части бюджета Малосердобинского района Пензенской области;

- осуществление финансового контроля.

8.3.3. Сроки реализации подпрограммы

# Срок реализации подпрограммы – 2022-2030 годы.

# 8.3.4. Прогноз сводных показателей  муниципальных заданий на оказание  муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Малосердобинского района Пензенской области по муниципальной  программе

# Муниципальные учреждения Малосердобинского района Пензенской области не принимают участия в реализации подпрограммы, в связи с чем необходимость в разработке прогноза сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Малосердобинского района Пензенской области по подпрограмме отсутствует.

# 8.3.5. Участие органов местного самоуправления и других организаций

# в реализации подпрограммы

# Органы местного самоуправления и другие организации в реализации подпрограммы участия не принимают.

8.3.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

## Для реализации подпрограммы необходимы средства бюджета Малосердобинского района Пензенской области в сумме 96525,5 тыс. рублей, в том числе: в 2022 году – 10216,0 тыс. рублей; в 2023 году 11556,7 тыс. рублей; в 2024 году – 10988,4 тыс. рублей; в 2025 году – 10627,4 тыс. рублей; в 2026 году -10627,4 тыс. рублей; в 2027 году -10627,4 тыс. рублей; в 2028 году – 10627,4 тыс.рублей; в 2029 году-10627,4 тыс. рублей; в 2030 году-10627,4 тыс. рублей.

## Раздел 9. Предоставление субвенций из бюджета Малосердобинского района Пензенской области бюджетам муниципальных образований Малосердобинского района Пензенской области

Предоставление субвенций из бюджета Малосердобинского района Пензенской области бюджетам муниципальных образований Малосердобинского района Пензенской области осуществляется по подпрограмме «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Малосердобинского района  Пензенской области» муниципальной программы в рамках бюджетного законодательства и полномочий Управления финансов администрации Малосердобинского района Пензенской области.

Характеристика подпрограммы «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Малосердобинского района Пензенской области» муниципальной  программы приведена в подразделе 8.2. раздела 8 «Характеристика подпрограмм муниципальной  программы» муниципальной программы.

## Раздел 10. Оценка эффективности реализации

## муниципальной программы

## Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется Управлением финансов Малосердобинского района Пензенской области в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ Малосердобинского района Пензенской области, утвержденным постановлением администрации  Малосердобинского района  Пензенской области от  24.10.2013  № 249.

## Приложение № 1

к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей  муниципальной  программы

Малосердобинского района Пензенской области

«Управление  муниципальными финансами

и муниципальным долгом Малосердобинского района Пензенской области на 2022-2030 годы»

| Ответственный исполнитель |  | Управление финансов администрации Малосердобинского района Пензенской области |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения |  | Значения целевых показателей |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Целевое значение |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Малосердобинского района Пензенской области на 2022-2030 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Малосердобинского района Пензенской области | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Отношение объема муниципального долга Малосердобинского района Пензенской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета Малосердобинского района Пензенской области в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений) | % |  | Не более 100 | Не более 100 | Не более 100 | Не более 100 |
| 3. | Перечисление предусмотренных муниципальной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Малосердобинского района Пензенской области местным бюджетам, в объеме, утвержденном решением Собрания представителей Малосердобинского района Пензенской области о бюджете Малосердобинского района Пензенской области на очередной финансовый год и на плановый период | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальным долгом Малосердобинского района Пензенской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Отношение объема муниципального долга Малосердобинского района Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Малосердобинского района Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений |  | % | Не более 100 | Не более 100 | Не более 100 | Не более 100 |
| 2. | Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Малосердобинского района Пензенской области к объему расходов бюджета Малосердобинского района Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |  | % | Не более 15 | Не более 15 | Не более 15 | Не более 15 |
| 3 | Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам Малосердобинского района Пензенской области |  | Тыс. руб. | Равно 0 | Равно 0 | Равно 0 | Равно 0 |
| Подпрограмма 2 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Малосердобинского района Пензенской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Минимально гарантированный уровень расчётной бюджетной обеспеченности | % |  | Не менее 80 | Не менее 80 | Не менее 80 | Не менее 80 |
| 2. | Объем субвенций для финансового обеспечения переданных полномочий | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Сводная оценка качества управления муниципальными финансами | % |  | Не менее 105 | Не менее 105 | Не менее 105 | Не менее 105 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Управления финансов Малосердобинского района Пензенской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений | % |  | Не более 10,0 | Не более 10,0 | Не более 10,0 | Не более 10 |
| 2. | Отношение налоговых и неналоговых доходов к расходам | % |  | Не менее 47,0 | Не менее 48,0 | Не менее 49,0 | Не менее 40 |
| 3. | Доля получателей бюджетных средств, а также муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в Управлении финансов Малосердобинского района Пензенской области | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам органов исполнительной власти и муниципальных учреждений Малосердобинского района Пензенской области с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Время исполнения надлежаще оформленных платежных документов, представленных: а) получателями бюджетных средств; б) муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями | дни дни |  | 1 2 | 1 2 | 1 1 | 1 1 |
| 6. | Исполнение бюджета Малосердобинского района Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов | % |  | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 |
| 7. | Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Малосердобинского района Пензенской области | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Доля средств бюджета Малосердобинского района Пензенской области, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета Малосердобинского района Пензенской области | % |  | Не более 10 | Не более 10 | Не более 10 | Не более 10 |

## Приложение № 2

к  муниципальной программе

СВЕДЕНИЯ

об основных мерах правового регулирования в сфере

реализации муниципальной  программы Пензенской области

«Управление муниципальными финансами

и  муниципальным долгом Малосердобинского района Пензенской области на 2022-2030 годы»

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Наименование органа исполнительной власти Малосердобинского района Пензенской области, ответственного за подготовку нормативного правового акта | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Управление муниципальным долгом Малосердобинского района Пензенской области» |  |  |  |
| 1.1. | Решение Собрания представителей Малосердобинского района Пензенской области | О бюджете Малосердобинского района Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период | Управление финансов администрации Малосердобинского района Пензенской области | 2022-2030 гг. |
| 1.2. | Решение Собрания представителей Малосердобинского района Пензенской области | Решение Собрания представителей Малосердобинского района Пензенской области «О внесении изменений в решение Собрания представителей Малосердобинского района о бюджете Малосердобинского района Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период | Управление финансов администрации Малосердобинского района Пензенской области | 2022-2030 гг. |
| 2. | Подпрограмма 2 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Малосердобинского района Пензенской области» |  |  |  |
| 2.1. | Решение Собрания представителей Малосердобинского района Пензенской области | О бюджете Малосердобинского района Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период | Управление финансов администрации Малосердобинского района Пензенской области | 2022-2030 гг. |
| 2.2. | Решение Собрания представителей Малосердобинского района Пензенской области | О внесении изменений в решение Собрания представителей Малосердобинского района Пензенской области о бюджете Малосердобинского района Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период | Управление финансов Малосердобинского района Пензенской области | 2022-2030 гг. |
| 2.3. | Решение Собрания представителей Малосердобинского района Пензенской области | О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в Малосердобинском районе , утвержденное решением Собрания представителей Малосердобинского района Пензенской области | Управление финансов администрации Малосердобинского района Пензенской области | 2023 год |
| 2.4. | Постановление Правительства Пензенской области | О внесении изменений в постановление Правительства Пензенской области от 29.06.2012 № 473-пП «Об утверждении Порядка проведения мониторинга и оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Пензенской области | Министерство финансов Пензенской области | 2023 год |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Управления финансов администрации Малосердобинского района Пензенской области» |  |  |  |
| 3.1. | Решение Собрания представителей Малосердобинского района Пензенской области | О бюджете Малосердобинского района Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период | Управление финансов администрации Малосердобинского района Пензенской области | 2022-2030 гг. |

Приложение № 3

к  муниципальной программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации  муниципальной программы за счет всех источников финансирования

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Малосердобинского района

Пензенской области на 2022-2030 годы»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  | Управление финансов администрации Малосердобинского района Пензенской области |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  |  |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Программа | «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Малосердобинского района Пензенской области на 2022-2030 годы» | всего | 21222,0 | 22118,1 | 19584,0 |
|  |  |  | бюджет Малосердобинского района Пензенской области | 17864,0 | 18502,1 | 15936,0 |
|  |  |  | в том числе межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 3358,0 | 3616,0 | 3648,0 |
|  |  |  | Бюджеты муниципальных образований Малосердобинского района Пензенской области |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 | Управление муниципальным долгом Малосердобинского района Пензенской области | всего | - | - |  |
|  |  |  | бюджет Малосердобинского района Пензенской области | - | - |  |
|  |  |  | в том числе межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | - | - | - |
|  |  |  | Бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - |
|  |  |  | иные источники | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2 | Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Малосердобинского района Пензенской области | всего | 11006,0 | 10561,4 | 8595,6 |
|  |  |  | бюджет Малосердобинского района Пензенской области | 7648,0 | 6945,4 | 4947,6 |
|  |  |  | в том числе межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 3358,0 | 3616,0 | 3648,0 |
|  |  |  | бюджеты муниципальных образований Малосердобинского района Пензенской области | - | - | - |
|  |  |  | иные источники | - | - | - |
| 3 | Подпрограмма 3 | Обеспечение деятельности Управления финансов администрации Малосердобинского района Пензенской области | всего | 10216,0 | 11556,7 | 10988,4 |
|  |  |  | бюджет Малосердобинского района Пензенской области | 10216,0 | 11556,7 | 10988,4 |
|  |  |  | в том числе межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | - | - | - |
|  |  |  | бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - |
|  |  |  | иные источники | - | - | - |

Приложение № 4

к муниципальной программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами

и муниципальным долгом Малосердобинского района Пензенской области на 2022-2030 годы» за счет средств

бюджета Малосердобинского района Пензенской области

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  | Управление финансов администрации Малосердобинского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, подпрограммы, ДЦП | Код бюджетной классификации <1> |  |  |  |  | Расходы бюджета Малосердобинского района Пензенской области, тыс. рублей |  |  |
|  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
|  |  |  |  | Код классификации источников финансирования дефицита бюджета * |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Муниципальная программа | Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Малосердобинского района Пензенской области на 2022-2030 годы | всего | X | X | X | X | X |  |  |  |

|  |  |  | ответственный исполнитель – Управление финансов администрации Малосердобинского района Пензенской области | 992 | X | X | X | X |  | 21222,0 | 22118,1 | 19584,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 | Управление муниципальным долгом Малосердобинского района Пензенской области | всего | 992 | X | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 992 | 13 | 01 | 1110120890 | 730 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 992 | 13 | 01 | 1110120870 | 730 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 992 | 01030000050000810 * |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 | Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Малосердобинского района Пензенской области | всего | 992 | X | X | X |  | X | 11006,0 | 10561,4 | 8595,6 |
|  |  |  |  | 992 | 02 | 03 | 1120151180 |  | 530 | 746,3 | 852,1 | 891,0 |
|  |  |  |  | 992 | 14 | 01 | 1120180010 |  | 511 | 2400,0 | 2600,0 | 2650,0 |
|  |  |  |  | 992 | 03 | 10 | 1120188010 |  | 540 | 1392,6 | 1006,8 | 968,1 |
|  |  |  |  | 992 | 04 | 12 | 1120186890 |  | 540 | 1850,0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 992 | 14 | 03 | 1120180030 |  | 540 | 2005,4 | 3338,6 | 1329,5 |
|  |  |  |  | 992 | 14 | 01 | 1120174030 |  | 511 | 2611,7 | 2763,9 | 2757,0 |
| 3 | Подпрограмма 3 | Обеспечение деятельности Управления финансов администрации Малосердобинского района Пензенской области | всего | 992 | X | X | X |  | X | 10216,0 | 11556,7 | 10988,4 |
|  |  |  |  | 992 | 01 | 06 | 1130102100 |  | 121 | 6326,7 | 6946,5 | 7301,4 |
|  |  |  |  | 992 | 01 | 06 | 1130102100 |  | 129 | 2141,1 | 2407,8 | 2441,2 |
|  |  |  |  | 992 | 01 | 06 | 1130102100 |  | 122 | 917,,3 | 1026,4 | 782,3 |
|  |  |  |  | 992 | 01 | 06 | 1130102200 |  | 244 | 727,1 | 1054,8 | 352,8 |
|  |  |  |  | 992 | 01 | 06 | 1130102200 |  | 247 | 96,5 | 110,5 | 100,0 |
|  |  |  |  | 992 | 01 | 06 | 1130174030 |  | 244 | 2,6 | 2,7 | 2,7 |
|  |  |  |  | 992 | 01 | 06 | 1130102200 |  | 850 | 4,7 | 8,0 | 8,0 |

Приложение № 5

к  муниципальной программе

МЕРОПРИЯТИЯ

муниципальной  программы

«Управление муниципальными финансами

и муниципальным долгом Малосердобинского района Пензенской области на 2022-2030 годы»

| № п/п |  | Наименование мероприятия |  |  | Исполнители |  |  | Срок исполнения (год) |  | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатели результата мероприятия по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  | бюджет Малосердобинского района Пензенской области | Бюджет Пензенской области |  | Бюджеты муниципальных образований |  |  | внебюджетные средства |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Малосердобинского района Пензенской области на 2022-2030 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель программы - проведение единой муниципальной финансовой, бюджетной и налоговой политики в Малосердобинском районе Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и организация бюджетного процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация подпрограммы «Обеспечение деятельности Управления финансов администрации Малосердобинского района Пензенской области» |  |  |  | Управление финансов администрации Малосердобинского района Пензенской области |  | Итого |  | 96525,5 |  |  | 96501,3 |  | 24,2 |  | - |  | - |  | Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Малосердобинского района Пензенской области |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 10216,0 |  |  | 10213,4 |  | 2,6 |  | - |  | - |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 11556,7 |  |  | 10554,0 |  | 2,7 |  |  |  |  |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 10988,4 |  |  | 10985,7 |  | 2,7 |  | - |  | - |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  | 10627,4 |  |  | 10624,7 |  | 2,7 |  | - |  | - |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  | 10627,4 |  |  | 10624,7 |  | 2,7 |  |  |  |  |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  | 10627,4 |  |  | 10624,7 |  | 2,7 |  |  |  |  |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  | 10627,4 |  |  | 10624,7 |  | 2,7 |  |  |  |  |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  | 10627,4 |  |  | 10624,7 |  | 2,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2030 |  | 10627,4 |  |  | 10624,7 |  | 2,7 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Управление муниципальным долгом Малосердобинского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реализация подпрограммы «Управление муниципальным долгом Малосердобинского района Пензенской области» |  |  |  | Управление финансов администрации Малосердобинского района Пензенской области |  | Итого |  | - |  |  |  | - | - |  | - | - |  |  | Отношение объема муниципального долга Малосердобинского района Пензенской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета Малосердобинского района Пензенской области в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений) |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | - |  |  |  | - | - |  | - | - |  |  | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  | - |  |  |  | - | - |  | - | - |  |  | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  | - |  |  |  | - | - |  | - | - |  |  | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2030 |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Совершенствование межбюджетных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Реализация подпрограммы «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Малосердобинского района Пензенской области» |  |  |  | Управление финансов администрации Малосердобинского района Пензенской области |  | Итого |  | 81986,2 |  |  | 49526,6 |  | 32459,6 |  |  |  |  |  | Перечисление предусмотренных муниципальной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Малосердобинского района Пензенской области местным бюджетам, в объеме, утвержденном решением Собрания представителей Малосердобинского района Пензенской области о бюджете Малосердобинского района Пензенской области на очередной финансовый год |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 11006,0 |  |  | 7648,0 |  | 3358,0 |  |  |  |  |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 10561,4 |  |  | 6945,4 |  | 3616,0 |  |  |  |  |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 8595,6 |  |  | 4947,6 |  | 3648,0 |  |  |  |  |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  | 8637,2 |  |  | 4997,6 |  | 3639,6 |  |  |  |  |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  | 8637,2 |  |  | 4997,6 |  | 3639,6 |  |  |  |  |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  | 8637,2 |  |  | 4997,6 |  | 3639,6 |  |  |  |  |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  | 8637,2 |  |  | 4997,6 |  | 3639,6 |  |  |  |  |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  | 8637,2 |  |  | 4997,6 |  | 3639,6 |  |  |  |  |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2030 |  | 8637,2 |  |  | 4997,6 |  | 3639,6 |  |  |  |  |  | 100 |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  | 178511,7 |  |  | 146027,9 |  | 32483,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 21222,0 |  |  | 17861,4 |  | 3360,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 22118,1 |  |  | 18499,4 |  | 3618,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 19584,0 |  |  | 15933,3 |  | 3650,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  | 19264,6 |  |  | 15622,3 |  | 3642,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  | 19264,6 |  |  | 15622,3 |  | 3642,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  | 19264,6 |  |  | 15622,3 |  | 3642,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  | 19264,6 |  |  | 15622,3 |  | 3642,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  | 19264,6 |  |  | 15622,3 |  | 3642,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2030 |  | 19264,6 |  |  | 15622,3 |  | 3642,3 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1«Управление муниципальным долгом Малосердобинского района Пензенской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы - оптимизация управления муниципальным долгом Малосердобинского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Оптимизация объема и структуры муниципального долга Малосердобинского района Пензенской области, соблюдение установленного законодательством ограничения объема муниципального долга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Своевременное погашение долговых обязательств Малосердобинского района Пензенской области и исполнение заемщиками обязательств по выданным муниципальным гарантиям Малосердобинского района Пензенской области |  |  | Управление финансов администрации Малосердобинского района Пензенской области |  |  | Итого |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - | Показатель 1. Отношение объема муниципального долга Малосердобинского района Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Малосердобинского |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | района Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений Показатель 2. Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам Малосердобинского района Пензенской области |
| Задача 2 «Соблюдение установленного законодательством ограничения предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального внутреннего долга Малосердобинского района Пензенской области |  |  | Управление финансов администрации Малосердобинского района Пензенской области |  |  | Итого |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  | - | Объем расходов на обслуживание муниципального долга Малосердобинского района Пензенской области не превышает 15% расходов бюджета Малосердобинского района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  | - | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  | - | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  | - | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Малосердобинского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы – создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Малосердобинского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Малосердобинского района Пензенской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. 1.2. 1.3. |  | Внедрение объективных и прозрачных механизмов распределения межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Малосердобинского района Пензенской области Развитие и эффективное использование налогового потенциала муниципальных образований Малосердобинского района Пензенской области Обеспечение доступа граждан к основным муниципальным услугам и социальным гарантиям вне зависимости от места их проживания |  |  | Управление финансов администрации Малосердобинского района Пензенской области |  |  | Итого |  | 49526,6 |  | 49526,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 7648,0 |  | 7648,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 6945,4 |  | 6945,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 4947,6 |  | 4947,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  | 4997,6 |  | 4997,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  | 4997,6 |  | 4997,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  | 4997,6 |  | 4997,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  | 4997,6 |  | 4997,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  | 4997,6 |  | 4997,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 |  | 4997,6 |  | 4997,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 «Финансовое обеспечение полномочий, переданных органам местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. 2.2. |  | Обеспечение предоставления местным бюджетам субвенций в объеме, установленном федеральным и (или) региональным законодательством. Повышение прозрачности распределения и предоставления субвенций из бюджета Пензенской области. |  |  |  | Управление финансов администрации Малосердобинского района Пензенской области |  | Итого |  | 32483,8 | 0 |  |  | 32483,8 |  |  |  |  |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 3360,6 | 0 |  |  | 3360,6 |  |  |  |  |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 3618,7 | 0 |  |  | 3618,7 |  |  |  |  |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 3650,7 | 0 |  |  | 3650,7 |  |  |  |  |  | 100 100 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  | 3642,3 | 0 |  |  | 3642,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  | 3642,3 | 0 |  |  | 3642,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  | 3642,3 | 0 |  |  | 3642,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  | 3642,3 | 0 |  |  | 3642,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  | 3642,3 | 0 |  |  | 3642,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 |  | 3642,3 | 0 |  |  | 3642,3 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  | 81986,2 | 49526,6 |  |  | 32459,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 11006,0 | 7648,0 |  |  | 3358,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 10561,4 | 6945,4 |  |  | 3616,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 8595,6 | 4947,6 |  |  | 3648,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  | 8637,2 | 4997,6 |  |  | 3639,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  | 8637,2 | 4997,6 |  |  | 3639,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  | 8637,2 | 4997,6 |  |  | 3639,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  | 8637,2 | 4997,6 |  |  | 3639,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  | 8637,2 | 4997,6 |  |  | 3639,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 |  | 8637,2 | 4997,6 |  |  | 3639,6 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Управления финансов администрации Малосердобинского района Пензенской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы - проведение единой бюджетной политики, направленной на обеспечение необходимого уровня доходов бюджетной системы, мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в целях полного и своевременного исполнения расходных обязательств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение уровня бюджетного самообеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. 1.2. 1.3. |  |  | Подготовка нормативных правовых актов по вопросам составления проекта решения Собрания представителей Малосердобинского района о бюджете Малосердобинского района Пензенской области, порядка организации составления бюджета Малосердобинского района Пензенской области. Подготовка проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Подготовка пояснительных записок, аналитических материалов и расчетов к проектам бюджета Малосердобинского района Пензенской области. |  | Управление финансов администрации Малосердобинского района Пензенской области |  |  | Итого |  | 38636,0 |  |  | 38611,8 | 24,2 |  | - |  |  | - | Показатель 1. Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений. Показатель 2. Отношение налоговых и неналоговых доходов к расходам. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 4204,0 |  |  | 4201,4 | 2,6 |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 4204,0 |  |  | 4201,3 | 2,7 |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 4404,0 |  |  | 4401,3 | 2,7 |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  | 4304,0 |  |  | 4301,3 | 2,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  | 4304,0 |  |  | 4301,3 | 2,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  | 4304,0 |  |  | 4301,3 | 2,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  | 4304,0 |  |  | 4301,3 | 2,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  | 4304,0 |  |  | 4301,3 | 2,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 |  | 4304,0 |  |  | 4301,3 | 2,7 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. 2.2. |  |  | Дальнейшее внедрение автоматизированной системы управления бюджетным процессом, в том числе и по предоставлению субсидий бюджетным и автономным учреждениям на оказание муниципальных услуг населению. Сокращение сроков зачисления средств на счет поставщика за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги. |  | Управление финансов администрации Малосердобинского района Пензенской области |  |  | Итого |  | 27447,3 |  |  | 27447,3 | - |  | - |  |  | - | Показатель 1. Доля получателей бюджетных средств, а также муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в Управлении финансов Малосердобинского района Пензенской области. Показатель 2. Соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам органов исполнительной власти и муниципальных учреждений Малосердобинского района Пензенской области с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат. Показатель 3. Время исполнения надлежаще оформленных платежных документов, представленных: а) получателями бюджетных средств; б) муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 3049,7 |  |  | 3049,7 | - |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 3049,7 |  |  | 3049,7 | - |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 3049,7 |  |  | 3049,7 | - |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  | 3049,7 |  |  | 3049,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  | 3049,7 |  |  | 3049,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  | 3049,7 |  |  | 3049,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  | 3049,7 |  |  | 3049,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  | 3049,7 |  |  | 3049,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 |  | 3049,7 |  |  | 3049,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Формирование и организация исполнения бюджета Малосердобинского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 3.10. 3.11. |  |  |  | Учет и доведение до главных распорядителей средств бюджета Малосердобинского района Пензенской области бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и уведомлений об их изменении, информации об объемах финансирования и их изменений. Контроль за распределением лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования главными распорядителями средств бюджета Малосердобинского района Пензенской области в целях обеспечения не превышения распределяемых сумм. Учет бюджетных обязательств и контроль достаточности остатков лимитов бюджетных обязательств у бюджетополучателей Малосердобинского района Пензенской области. Подготовка предложений по привлечению заемных средств на финансирование кассовых разрывов. Формирование и предоставление оперативной информации об исполнении бюджета Малосердобинского района Пензенской области. Сбор, формирование и предоставление ежемесячных, квартальных и годовых отчетов об исполнении бюджета Пензенской области, Ведение реестра расходных обязательств Малосердобинского района Пензенской области. Проведение работы по внедрению методов бюджетного планирования, ориентированных на результаты. Внесение изменений в нормативные правовые акты в части бюджетного процесса. Методическая помощь субъектам бюджетного планирования по составлению и ведению реестров расходных обязательств. Подготовка проектов правовых актов администрации Малосердобинского района Пензенской области об итогах рассмотрения докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования и их оценки. | Управление финансов администрации Малосердобинского района Пензенской области |  |  | Итого |  | 15255,9 |  |  | 15255,9 | - |  | - |  |  | - | Показатель 1. Исполнение бюджета Малосердобинского района Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 1495,1 |  |  | 1495,1 | - |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 2595,1 |  |  | 2595,1 | - |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 1595,1 |  |  | 1595,1 | - |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  | 1595,1 |  |  | 1595,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  | 1595,1 |  |  | 1595,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  | 1595,1 |  |  | 1595,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  | 1595,1 |  |  | 1595,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  | 1595,1 |  |  | 1595,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 |  | 1595,1 |  |  | 1595,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4. Совершенствование форм и методов планирования доходной части бюджета Малосердобинского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. |  |  |  | Составление проекта бюджета по доходам на основе показателей социально-экономического развития Малосердобинского района Пензенской области. Прогнозирование доходов в соответствии с налоговым, бюджетным и иным законодательством Российской Федерации и Пензенской области. Осуществление среднесрочного бюджетного планирования. Повышение уровня взаимодействия с администраторами доходов бюджета. Систематический контроль засостоянием недоимки и невыясненных поступлений. | Управление финансов администрации Малосердобинского района Пензенской области |  |  | Итого |  | 11966,3 |  |  | 11966,3 | - |  | - |  |  | - | Показатель 1. Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Малосердобинского района Пензенской области. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 1240,7 |  |  | 1240,7 | - |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 1240,7 |  |  | 1240,7 | - |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 1440,7 |  |  | 1440,7 | - |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  | 1340,7 |  |  | 1340,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  | 1340,7 |  |  | 1340,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  | 1340,7 |  |  | 1340,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  | 1340,7 |  |  | 1340,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  | 1340,7 |  |  | 1340,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 |  | 1340,7 |  |  | 1340,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5. Осуществление финансового контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. 5.2. |  |  |  | Проведение контрольных мероприятий. Осуществление методологического руководства в области составления проектов бюджетов бюджетной системы Пензенской области и исполнения бюджетов бюджетной системы Пензенской области. | Управление финансов администрации Малосердобинского района Пензенской области |  |  | Итого |  | 3220,0 |  |  | 3220,0 | - |  | - |  |  | - | Показатель 1. Доля средств бюджета Малосердобинского района Пензенской области, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета Малосердобинского района Пензенской области. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 226,5 |  |  | 226,5 | - |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 467,2 |  |  | 467,2 | - |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 498,9 |  |  | 498,9 | - |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  | 337,9 |  |  | 337,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  | 337,9 |  |  | 337,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  | 337,9 |  |  | 337,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  | 337,9 |  |  | 337,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  | 337,9018 |  |  | 337,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 |  | 337,9 |  |  | 337,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  | 96525,5 |  |  | 96501,3 | 24,2 |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 10216,0 |  |  | 10213,4 | 2,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 11556,7 |  |  | 11554,0 | 2,7 |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 10988,4 |  |  | 10985,7 | 2,7 |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  | 10627,4 |  |  | 10624,7 | 2,7 |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  | 10627,4 |  |  | 10624,7 | 2,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  | 10627,4 |  |  | 10624,7 | 2,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  | 10627,4 |  |  | 10624,7 | 2,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  | 10627,4 |  |  | 10624,7 | 2,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 |  | 10627,4 |  |  | 10624,7 | 2,7 |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 6

к муниципальной программе

ПЛАН

реализации муниципальной  программы Малосердобинского района Пензенской области

«Управление муниципальными финансами

и муниципальным долгом Малосердобинского района Пензенской области»

на 2023год

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  | Управление финансов администрации Малосердобинского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятий | Ответственный исполнитель |  | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Ожидаемый результат | Источник финанси-рования | Код бюджетной классификации (бюджет Малосердобинского района Пензенской области) |  |  |  |  |  | Финансирование, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Код классификации источников финансирования дефицита бюджета * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Малосердобинского района Пензенской области» | Управление финансов администрации Малосердобинского района Пензенской области |  |  |  | X | Бюджет Малосердобинского района Пензенской области | X | X | X | X | X | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Своевременное погашение долговых обязательств Малосердобинского района Пензенской области | Отдел по доходам |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Отношение объема муниципального долга Малосердобинского района Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Малосердобинского района Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений – не более 100% | Бюджет Малосердобинского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 992 01 03 000005 0000 810 * |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам Малосердобинского района Пензенской области - равно 0 |  | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. ... | Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального внутреннего долга Малосердобинского района Пензенской области | Отдел по доходам |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Малосердобинского района Пензенской области к объему расходов бюджета Малосердобинского района Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – не более 15% | Бюджет Малосердобинского района Пензенской области | 992 | 13 | 01 | 1110120890 | 730 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 992 | 13 | 01 | 1110120870 | 730 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Малосердобинского района Пензенской области» | Управление финансов администрации Малосердобинского района Пензенской области |  |  |  | X | Бюджет Малосердобинского района Пензенской области | X | X | X | X | X |  | 10561,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований | Отдел по бюджету |  |  |  |  | Бюджет Малосердобинского района Пензенской области | 992 | 14 | 01 | 1120180010 | 511 |  | 2600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 992 | 04 | 12 | 1120186890 | 540 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 992 | 03 | 10 | 1120188010 | 540 |  | 1006,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 992 | 14 | 01 | 1120174030 | 511 |  | 2763,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 992 | 14 | 03 | 1120180030 | 540 |  | 3338,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Финансовое обеспечение полномочий, переданных органам местного самоуправления | Отдел по бюджету |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | Бюджет Малосердобинского района Пензенской области | 992 | 02 | 03 | 1120151180 | 530 |  | 852,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Управления финансов администрации Малосердобинского района Пензенской области» | Управление финансов администрации Малосердобинского района Пензенской области |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Сбалансиро-ванность и устойчивость бюджетной системы Малосердобинского района Пензенской области | Бюджет Малосердобинского района Пензенской области | 992 | 01 | 06 | 1130102100 1130174030 1130102200 | 120 240 850 |  | 11556,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Повышение уровня бюджетного самообеспечения | Отдел по доходам Отдел по бюджету |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Финансовая стабильность как основа устойчивого социально-экономического развития Малосердобинского района Пензенской области | Бюджет Малосердобинского района Пензенской области | 992 | 01 | 06 | 1130102100 1130174030 1130102200 | 120 240 850 |  | 11556,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Эффективное функционирование казначейской системы исполнения бюджета по расходам | Отдел исполнения бюджета |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение качества управления бюджетным процессом. | Бюджет Малосердобинского района Пензенской области | 992 | 01 | 06 | 1130102100 1130174030 1130102200 | 120 240 850 |  | 11556,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Формирование и организация исполнения бюджета Малосердобинского района Пензенской области | Отдел по доходам, отдел по бюджету, отдел казначейского исполнения бюджета, отдел учета и отчетности |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Своевременное исполнение расходных обязательств в полном объеме, соблюдение сроков представления бюджетной отчетности, дальнейшее внедрение бюджетирования, ориентированного на результат. | Бюджет Малосердобинского района Пензенской области | 992 | 01 | 06 | 1130102100 1130174030 1130102200 | 120 240 850 |  | 11556,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Совершенствование форм и методов планирования доходной части бюджета Малосердобинского района Пензенской области | Отдел по доходам |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнение плана по доходам на основе показателей социально-экономического развития Малосердобинского района Пензенской области. | Бюджет Малосердобинского района Пензенской области | 992 | 01 | 06 | 1130102100 1130174030 1130102200 | 120 240 850 |  | 11556,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Осуществление финансового контроля | Эксперт-ревизор |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Снижение количества нарушений финансовой дисциплины и нецелевого расходования бюджетных средств при осуществлении бюджетного процесса. | Бюджет Малосердобинского района Пензенской области | 992 | 01 | 06 | 1130102100 1130174030 1130102200 | 120 240 850 |  | 11556,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  | 22118,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 7

к муниципальной программе

Р А С Ч Е Т

планируемой оценки эффективности  муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами

и муниципальным долгом Малосердобинского района Пензенской области на 2022-2030 годы»

| Наименование целевого показателя | Ед. изме- рения | Показа- тель базового года | Плани-руемый пока- затель | Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой под-программы | Планируемый показатель результативности подпрограммы | Планируемый объем средств на реализацию МП (тыс. руб.) | Коэффи- циент влияния подпрограммы на эффектив-ность МП | Суммарная планируемая результатив-ность МП | Показатель результатив-ности достижения i-ого целевого показателя ГП | Планируемый показатель результатив-ности МП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Малосердобинского района Пензенской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Малосердобинского района Пензенской области | % | 100,0 | 100,0 | Х | Х | Х | Х | Х | 100,0 |  |

| Отношение объема муниципального долга Малосердобинского района Пензенской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета Малосердобинского района Пензенской области в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений) | % | 100 | 100 | 100,0 | Х | Х |  | Х | Х | 100,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечисление предусмотренных муниципальной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Малосердобинского района Пензенской области местным бюджетам, в объеме, утвержденном решением Собрания представителей Малосердобинского района Пензенской области о бюджете Малосердобинского района Пензенской области на очередной финансовый год и на плановый период | % | 100 | 100 | Х | Х | Х |  | Х | Х | 100 |  |
| Итоговое значение (по программе) |  | Х | Х | Х | Х | 178511,7 |  | Х | Х | Х | Х |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальным долгом Малосердобинского района Пензенской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение объема муниципального долга Малосердобинского района Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Малосердобинского района Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений | % | 100,0 | 100 | 100,0 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |
| Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Малосердобинского района Пензенской области к объему расходов бюджета Малосердобинского района Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | % | 15 | 15 | 100,0 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |
| Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам Малосердобинского района Пензенской области | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х | Х | Х | 100,0 | 0 |  | 1,6 | 160 | Х | Х |
| Подпрограмма 2 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Малосердобинского района Пензенской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований | % | 80 | 80 | 100,0 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |
| Финансовое обеспечение полномочий, переданных органам местного самоуправления | % | 100 | 100 | 100 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х | Х | Х | 100,0 | 81986,2 |  | 2,8 | 280 | Х | Х |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Управления финансов администрации Малосердобинского района Пензенской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений | % | 15,0 | 15,0 | 100,0 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х |
| Отношение налоговых и неналоговых доходов к расходам | % | не менее 46,0 | не менее 47,0 | 102,2 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х |
| Доля получателей бюджетных средств, а также муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в Управлении финансов Малосердобинского района Пензенской области | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х |
| Соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам органов исполнительной власти и муниципальных учреждений Малосердобинского района Пензенской области с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат | % | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х |
| Время исполнения надлежаще оформленных платежных документов, представленных: а) получателями бюджетных средств; б) муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями | дни | 1 2 | 1 2 | 100 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х |
| Исполнение бюджета Малосердобинского района Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов | % | 98,0 | 98,0 | 100,0 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х |
| Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Малосердобинского района Пензенской области | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х |
| Доля средств бюджета Малосердобинского района Пензенской области, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета Малосердобинского района Пензенской области | % | 10,0 | 10,0 | 100,0 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х | Х | Х | 87,8 | 96525,5 | 78,5 |  | 486,0 | Х | Х |

Приложение № 8

к муниципальной программе

Планируемая эффективность муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами

и муниципальным долгом Малосердобинского района Пензенской области на 2022-2030 годы»

| Наименование показателя | Планируемый показатель эффективности МП по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 год | 2 год | 3 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Малосердобинского района Пензенской области» |  |  |  |  |
| Планируемый показатель результативности МП (Эмп) | 101,3 | 100 |  | 100 |
| Суммарная планируемая результативность (Эпп) | 99,84 | 99,84 |  | 99,84 |
| Отклонение | 1,46 | 0,46 |  | 0,46 |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальным долгом Малосердобинского района Пензенской области» |  |  |  |  |
| Планируемый показатель результативности (Эпп1) | 100 | 100 |  | 100 |
| Подпрограмма 2 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Малосердобинского района Пензенской области» |  |  |  |  |
| Планируемый показатель результативности (Эпп2) | 100 | 100 |  | 100 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Управления финансов администрации Малосердобинского района Пензенской области» |  |  |  |  |
| Планируемый показатель результативности (Эпп3) | 87,78 | 87,76 |  | 87,76 |